Техническое задание (ТЗ) на

Услуги консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору

- Общие сведения

Совместный проект ИБР/ИСФР/ГПО «SMART-ED» направлен на улучшение доступа и качества инклюзивных возможностей для обучения всех детей в Кыргызской Республике. Проект реализуется Министерством просвещения (МП) при финансировании Исламского банка развития (ИБР), Исламского фонда солидарности в целях развития (ИСФР) и Глобального партнерства в области образования (ГПО). Эта масштабная инициатива включает различные компоненты, один из которых предполагает строительство и реабилитацию образовательной инфраструктуры, соответствующей критериям инклюзивного, устойчивого и устойчивого к изменению климата проектирования.

- Цель

Основной целью услуг консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору (консультант) является оказание комплексных технических услуг на протяжении всего цикла компонента улучшения образовательной инфраструктуры – от проектирования до авторского надзора за строительством/ремонтных работ. Эти услуги направлены на обеспечение образовательных объектов инфраструктуре, соответствующей международным стандартам, руководству ИБР и национальным нормативным требованиям и содействии инклюзивности, доступности, энергоэффективности и устойчивости к стихийным бедствиям.

- Места реализации проекта

Задание охватывает 32 объектов. 32 проектные площадки распределены по 6 областям следующим образом:

- Чуйская область – 6 площадок;

- Ошская область – 12 площадок;

- Иссык-Кульская область – 7 площадки;

- Таласская область – 2 площадки;

- Джалал-Абадская область – 3 площадки;

- Баткенская область – 2 площадки.

Примечание: Полный перечень объектов с названиями, местонахождением и предварительным видом работ предоставлен в Приложении 1 «Список объектов». Вид работ по каждой площадке основан на перечне, предоставленном МП. Консультант должен проверить существующие условия в ходе обследования площадок и, при необходимости, предложить корректировки проектов и ВОР для утверждения МП и ИБР.

Задание имеет три типа объема услуг (детали см. Приложение 1 «Список объектов»):

- Тип №1 – новое строительство 2 объектов;

- Тип №2 – капитальный ремонт 5 объектов;

- Тип №3 – ремонт в 25 объектах.

- Объем работ

Консультант должен предоставить комплексные услуги по компоненту образовательной инфраструктуры, охватывающему весь проектный цикл от подготовки площадки до окончания гарантийного срока.

Тип №1 - новое строительство 2 объектов:

### 4.1.  Подготовка к проектированию и обследование площадок

- Проведение предварительных выездов на место и обследований для каждой образовательной организации (2 площадки) для проверки существующих условий.

- Проведение топографической съемки, геотехнических изысканий.

- Оценка подъездных путей, наличия коммунальных услуг (вода, электричество, санитария) и любых ограничений.

- Подготовка отчетов по обследованию площадок с рекомендациями для проектирования.

  - Детальное проектирование 2 объектов и содействие в прохождении государственной экспертизы

Подготовка детальных архитектурных, конструктивных, проектов по ОВ, КВ, сантехнике и санитарии в соответствии со строительными нормами КР, принципами инклюзивного и доступного проектирования, а также передовыми практиками устойчивости к изменению климата и энергоэффективности. Так же, Консультант разрабатывает ПСД по всем разделам, необходимым для прохождения государственной экспертизы и последующего тендера/строительства, включая (по применимости):

- Генплан / Наружные сети / Благоустройство (подъезды, водоотвод, освещение территории, ограждение, МГН-маршруты, игровые/спорт площадки при наличии);

- АР (архитектурные решения, планировки, отделка, двери/окна, безопасность);

- КР/КЖ (конструктивные решения , усиление, сейсмостойкость);

- ОВ (отопление, вентиляция, при необходимости кондиционирование);

- ВК (водоснабжение и канализация), включая санитарные узлы и доступные санитарные кабины МГН;

- ЭО/ЭМ (электроснабжение, освещение внутреннее/наружное, заземление, молниезащита);

- СС/Слаботочные системы (локальная сеть/СКС, при необходимости видеонаблюдение/СОТ, системы оповещения, интернет-подключение  по заданию МП);

- Пожарная безопасность/пожарная автоматика (при необходимости и по требованиям экспертизы АПС/СОУЭ и др.);

- Энергоэффективность/Тепловая защита (расчёты ограждающих конструкций, узлы примыканий, исключение мостиков холода, мероприятия по снижению теплопотерь);

- Доступность (инклюзивность) для ЛОВЗ и иных МГН (входная группа, пути движения, санузлы, навигация, элементы безопасности);

- Сметная документация и ВОР в тендерном формате, пригодном для закупки работ.

- Включение в проект элементов устойчивого развития, как того требует ДОП, включая улучшенную тепловую изоляцию, естественное освещение, энергоэффективное освещение, готовность к использованию солнечной энергии и системы водосбережения.

- Разработка полных технических спецификаций, Ведомостей объемов работ (ВОР), смет затрат и графиков строительства.

- Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями и прохождение Государственной экспертизы , оказание полной технической поддержки МП в процессе утверждения, включая ответы на замечания и внесение исправлений до получения утверждения.

- Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

  - Размещение учебного оборудование и мебелировки.

- Разработка в координации  с МП детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в   соответствии с принципам инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.

- Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.

- Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.

- Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования  и подготовка отчета о передаче для МП.

Тип №2 – капитальный ремонт 5 объектов

  - Детальное проектирование 5 объектов

- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий 5 учебных заведений  (смотреть в Приложении 1 «Список объектов») на основе составленных и согласованных дефектных актов в соответствии с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. ПСД должна включать в себя «Пояснительную записку» и «Конструктивные и объёмно-планировочные решения (с указанием типа используемых материалов, рисунка, размеров и в разрезе)», а именно:

- Отчет об обследовании зданий: указать состояние зданий и конструкций (пола, проемов, кровли и т.д.), наружных и внутренних отделкой, состояние инженерных сетей (вк,ов, электрические сети и приборы, наличие структурированных кабельных сетей (интернет)  и системы видеонаблюдении и пр.

  - Обмерный чертеж (с привязкой инженерных коммуникаций);

  - План демонтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);

  - План монтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);

  - План наружной и внутренний отделки (с указанием объемов работ)

  - План пола (с указанием размеров);

  - План потолков (с указанием типа используемого материала, размерами и разрезами);

  - План электроосвещения, (внутреннее и наружное, а также заземление);

  - План системы водоснабжения и канализации;

  - План систем отопления и вентиляции;

  - План мероприятий по ООС;

  - План системы пожарной безопасности;

  - Система видеонаблюдения, структурированная кабельная сеть

  - Благоустройство территории (пешеходные и проездные дороги, ограждение, и т.д.).

  - Локальные сметы.

- Дизайн проекта должен отражать ответственную организацию сбора и удаления отходов и другие экологические стандарты, а также соответствует социальной и гендерной справедливости (включая скаты (пандусы) для ЛОВЗ; безопасные и отдельные туалеты для девочек и мальчиков);

- Дизайн проекта должен отражать наличие компьютерных классов, учебных аудиторий и лабораторий, мастерских, спортзалов, пунктов прием пищи, уборных, и так далее.

- Внутренние коммуникации должны учитывать предполагаемую нагрузку и соответствовать требуемому количеству.

- Количество комнат, тип комнат, количество компьютерного оборудования, количество учебных классов и другие требование будет предварительно определены заказчиком для проектирования.

- Разработать ведомость объемов работ(ВОР) в подготовке тендерных документов, в рамках заложенного бюджета на каждый УЗ.

- При выявление необходимых дополнительных работ и материалов в процессе строительства согласовать предложений по внесению изменений в строительно-ремонтные работы (ВОР) со стороны подрядчиков на соответствие с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Минстроя КР.

- Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями и получение всех необходимых разрешительных документов.

- Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

  - Размещение учебного оборудование и мебелировки.

- Разработка в координации  с МП КР детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в   соответствии с принципам инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.

- Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.

- Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.

- Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования  и подготовка отчета о передаче для МП.

Тип №3 – ремонт 25 объектов дошкольных образовательных организаций

  - Проектирование ремонта - основные разделы

В рамках данного задания запланированы частичный ремонт ДОО временного содержания по приоритетности помещений  (сан.узлов, игральная комната)

- Осмотр объекта с определением:

- дефектов, разрушений, неисправностей и других проблем, препятствующих нормальной эксплуатации здания;

- возможности эксплуатировать объект в требуемых дальнейших условиях;

- составления перечня работ (ведомость объемов работ) в рамках ремонтно-восстановительных работ;

- пояснительная записка;

- схема земельного участка;

- архитектурные решения;

- определение объема работ по косметическому и текущему ремонту помещений здания; (составить ведомость отделки внутренних помещений и фасада)

- перечень данных об инженерном оборудовании и сетях здания, состав инженерных решений (заполняется отдельно по системам водоснабжения и водоотведения, электрообеспечения, и по иным видам инженерных сетей);

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности работ, охране окружающей среды;

- смета на проведение ремонтно-восстановительных работ;

- иные разделы, в зависимости от вида объекта и состава предстоящих работ.

  - Размещение учебного оборудование и мебелировки.

- Разработка в координации  с МП КР детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях по приоритетности  мебели , учебного и другого необходимого оборудования в   соответствии с принципам инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.

- Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.

- Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.

- Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования  и подготовка отчета о передаче для МП.

- Авторский надзор за строительством и управление контрактами

- Надзор за всеми строительными/ремонтными работами для обеспечения соответствия утвержденным проектам, спецификациям, стандартам качества и условиям контракта.

- Рассмотрение и утверждение рабочих чертежей подрядчика, представленных материалов, методов работ и отчетов об испытаниях.

- Мониторинг работ в сравнении с утвержденным графиком строительства, выявление отклонений и рекомендация корректирующих мер.

- Ведение журнала проверки объемов по ВОР и реестра отслеживания выплат, привязанных к сертифицированным работам; подготовка ежемесячной отчета по показателям физического и финансового прогресса.

- Мониторинг соблюдения экологических, медицинских, технических и социальных норм охраны на площадке.

- Координация с МП, ИБР, подрядчиками и соответствующими местными органами власти для беспрепятственной реализации строительных/ремонтных работ.

- Ведение актуальных записей по контракту, отслеживание физического и финансового прогресса и управление изменениями в соответствии с процедурами ИБР.

- Надзор в течение гарантийного срока (ГС)

- Проведение периодических инспекций (не менее 1 раза в квартал) в течение                12-месячного ГС после выдачи Акта приемки для каждой площадки.

- Сертификация завершения всех восстановительных работ, выявленных в ходе инспекций.

- Подготовка отчета о завершении ГС и рекомендация о выдаче Акта окончательной приемки.

- Соответствие действующим нормам КР

Разработка ПСД, прохождение экспертизы и согласований (при необходимости), а также последующий авторский надзор должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами КР (в актуальной редакции на дату разработки ПСД), включая, но не ограничиваясь:

- Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство, перепрофилирование, переоборудование и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством (ремонтно-восстановительным) объектов в Кыргызской Республике, утв. Постановлением Правительства КР от 17.01.2020 № 12.

- СП КР 13-02:2020 «Перепрофилирование, перепланировка и реконструкция зданий существующей застройки» (и иные действующие СП/СН КР в части капремонта/реконструкции).

Архитектурно-планировочные решения и функциональные требования (объекты образования)

- СН КР 31-08:2024 «Школьные здания. Нормы проектирования» в части требований к планировке, безопасности, путям эвакуации, функциональным зонам и др. (в применимой части к объектам проекта).

- СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»  в применимой части к зданиям образования/общественным зданиям.

Сейсмостойкость и конструктивная безопасность

- СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» (в т.ч. для усиления/восстановления/реконструкции в сейсмических районах).

Пожарная безопасность

- СН КР 21-01:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и иные действующие нормы/правила КР по пожарной безопасности (включая требования к системам оповещения/эвакуации/огнезащите/пожарной сигнализации в применимой части).

Отопление, вентиляция, кондиционирование, микроклимат

- СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» для проектирования/подбора решений ОВК и расчета воздухообмена.

- Действующие санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы КР для организаций образования, в части микроклимата, вентиляции, освещения, санитарных узлов, питьевого режима и др.

Доступность для лиц с инвалидностью и других МГН (инклюзивная среда)

- СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

- СП КР 35-101:2018 «Обеспечение среды жизнедеятельности при планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Тепловая защита, энергоэффективность, освещение

- Нормативы КР по тепловой защите зданий и строительной климатологии (в актуальной редакции), а также нормы по естественному и искусственному освещению, для подбора ограждающих конструкций, окон/дверей, расчета теплопотерь и уровней освещенности.

При отсутствии прямой нормы КР по отдельным узкоспециализированным вопросам допускается применение межгосударственных стандартов/ГОСТ и иных норм, применяемых на территории КР, при условии их непротиворечия обязательным требованиям КР и согласования решений в установленном порядке.

### 8.    Требования к отчетности

Консультант должен готовить и представлять следующие отчеты на английском и русском языках:

- Вводный отчет (первый месяц): методология, план работ, план укомплектования персоналом, график мобилизации.

- Результаты этапа проектирования: отчеты по обследованию, геотехнические отчеты, детальные проекты, спецификации, ВОР, сметы затрат, пакет документов для госэкспертизы, тендерные документы.

- Ежемесячные отчеты по авторскому надзору за строительством: прогресс на площадке, обеспечение качества, соблюдение норм охраны, актуализированные графики строительства, а также статус закупок, поставки и установки оборудования.

- Отчеты по управлению контрактами: финансовое состояние, обоснования изменений, графики выплат, сводка проверки объемов по ВОР и панель отслеживания выплат.

- Итоговый отчет о завершении: подготовленный в соответствии со стандартными рамками и шаблонами ИБР для отчетов о завершении, обобщающий все задание, достижение результатов/показателей, закупки и управление контрактами, физический и финансовый прогресс и выплаты, соблюдение норм охраны, завершение ГС, извлеченные уроки и рекомендации.

9. Тип и структура контракта

Консультант и Заказчик (МП) подпишут один контракт, состоящий из двух независимых частей:

1) Часть A: Разработка детальной проектной документации и поддержка закупок
Тип контракта: Контракт с фиксированной оплатой (Lump Sum).
Выплаты производятся по факту приемки утвержденных результатов и подписания актов выполненных работ в соответствии с Графиком платежей Части A.

2) Часть B: Авторский надзор за строительством и управление контрактами
Тип контракта: Контракт, основанный на фактически отработанном времени (Time-Based) с установлением предельной суммы.

Выплаты производятся ежемесячно на основании утвержденных отчетов и табелей/журналов авторского надзора, подтверждающих фактически затраченное квалифицированное время. Компенсация согласованных командировочных и иных возмещаемых расходов осуществляется на основании подтверждающих документов.

Части A и B независимы по предмету и оплате. Начало выполнения Части B осуществляется после заключения контрактов на строительные работы и/или по письменному распоряжению Заказчика о начале надзора по соответствующим объектам.

## 10. Сроки реализации проекта

Общая продолжительность услуг, как ожидается, составит приблизительно 48 месяцев с момента мобилизации консультанта до завершения ГС для всех площадок. Примерный график выглядит следующим образом:

- Часть A (Lump Sum): Детальное проектирование и поддержка закупок
Детальное проектирование, подготовка ПСД и содействие в прохождении государственной экспертизы (при необходимости): приблизительно 6 месяцев.
Включает обследование площадок, изыскания, подготовку проектов, технических спецификаций, смет затрат, доработку по замечаниям и сопровождение до получения заключений/согласований (в применимой части).

- Поддержка закупок (строительные работы и/или оборудование, при необходимости): приблизительно 4-6 месяцев.	
Включает подготовку тендерной документации, ответы на запросы участников, участие в уточнениях, содействие в оценке заявок и подготовке материалов для присуждения контракта. Данный этап может частично пересекаться с завершающими стадиями проектирования.

- Часть B (Time-Based): Авторский надзор и управление контрактами
Авторский надзор за строительством и управление контрактами: приблизительно 30–36 месяцев.	
Включает регулярный надзор на объекте, администрирование контрактов, контроль качества, мониторинг соблюдения требований по охране труда/экологии/ПБ и отчетность о прогрессе на 32 площадках. Фактическая продолжительность зависит от количества площадок, реализуемых параллельно, графиков закупок и темпов работ подрядчиков.

- Надзор в течение гарантийного срока: 12 месяцев.	
Включает после строительные инспекции, контроль устранения дефектов и подготовку рекомендаций по окончательной приемке.

График может быть скорректирован в зависимости от графиков закупок, работы подрядчика, условий на площадках и других требований проекта.

11. Выплаты

### 11.1. Часть A: Разработка ПСД и поддержка закупок (Lump Sum)

Оплата по Части A производится поэтапно на основании подписанных сторонами актов приемки оказанных услуг и утвержденных Заказчиком результатов соответствующего этапа. Срок рассмотрения и приемки результатов Заказчиком составляет до 10 рабочих дней для Этапа 1 и до 20 рабочих дней для Этапов 2-4.

| Отчеты | Выплаты |
| --- | --- |
| 1-й этап. Первоначальный отчет: обследование зданий и составление дефектных актов по всем учебным заведениям включая фотофиксацию и рекомендации, в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта. | Аванс 10% от стоимости Части A в течение 10 рабочих дней после утверждения Заказчиком дефектных актов по всем объектам. |
| 2-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт/реабилитацию детских садов (25 объектов) чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 60 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа. | 20% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 25 объектам. |
| 3-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт/реабилитацию 5 учебных заведений чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 120 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа. | 30% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 5 объектам. |
| 4-й этап. Предоставление комплекта ПСД на строительство 2 учебных заведений чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 180 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа. | 35% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 2 объектам. |
| 5-й этап. Внесение изменений/корректировок в ПСД в ходе реализации (в т.ч. по замечаниям МП/ИБР/госэкспертизы, а также по согласованным запросам в период строительства), включая актуализацию смет при необходимости. | 5% от стоимости Части A после завершения всех строительных работ подрядчиками и приемки Заказчиком итогового комплекта корректировок/изменений. |

В случаях пообъектной готовности допускается поэтапная приемка комплектов ПСД по группам объектов, при сохранении общего распределения процентов выплат по этапам.

### 11.2. Часть B: Авторский надзор и управление контрактами (Time-Based)

Оплата по Части B осуществляется ежемесячно по фактически отработанному времени на основании утвержденных отчетов и журналов/табелей авторского надзора. Командировочные и иные согласованные возмещаемые расходы компенсируются на основании подтверждающих документов в соответствии с условиями контракта.

## 12. Требования к квалификации

Заинтересованные консалтинговые фирмы должны продемонстрировать технический потенциал, соответствующий отраслевой опыт и адекватную укомплектованность персоналом для оказания услуг на множественных, географически рассредоточенных школьных площадках. Фирма должна предоставить:

  - Опыт в профильной деятельности

### Компания должна иметь подтверждённый опыт проектирования в сфере капитального ремонта или нового строительства зданий. В качестве подтверждения необходимо предоставить копии 2 (двух) аналогичных контрактов, успешно выполненных за последние 5 (пять) лет, с приложением документов, подтверждающих завершение работ (актов приёмки), а также 2 (два) рекомендательных письма от заказчиков по данным проектам.

Обратите внимание, что наличие Лицензии на разработку проектно-сметной документации не менее II (второго) уровня, действующей в Кыргызской Республики будет дополнительным условием для присуждения контракта.

  - Опыт реализации донорских проектов

### Обязательно наличие подтверждённого опыта работы по контрактам, финансируемым международными финансовыми институтами, такими как ИБР,ВБ,АБР или другими многосторонними банками развития. Для проверки требуется копия 1 (одного) такого контракта, выполненного за последние 5 (пять) лет, вместе с подтверждающими завершение работ документами (актов приёмки).

  - Компетенции и кадровый состав

### Компания должна продемонстрировать способность сформировать квалифицированную многопрофильную команду, достаточную для выполнения полного комплекса работ: от проектирования и поддержки закупок до авторского надзора, управления контрактами и гарантийного обслуживания на множестве объектов. В подтверждение необходимо предоставить резюме и соответствующие сертификаты всех ключевых специалистов, которые будут задействованы в проекте.

### 13. Состав команды

Консультант должен мобилизовать квалифицированную многопрофильную команду, адекватную масштабу, сложности и географической рассредоточенности задания                    (32 площадки в нескольких областях). Команда должна иметь достаточные возможности для надзора за несколькими площадками параллельно и обеспечения регулярного присутствия на всех активных объектах.

Минимальный состав ключевых экспертов:

- Руководитель группы / Главный инженер-строитель – 1 позиция

  - Степень магистра в области гражданского строительства, архитектуры или управления строительством.

  - Не менее 7 лет соответствующего опыта управления аналогичными контрактами на проектирование и надзор, финансируемыми донорами.

- Архитектор – 1 позиция

  - Степень в области архитектуры.

  - Минимум 7 лет опыта в проектировании общественных объектов или школ.

- Инженеры-строители/конструкторы – 3 позиции

  - Степень в области гражданского или строительного инженерно-конструкторского дела.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре, включая соответствие требованиям сейсмической безопасности по стандартам Кыргызстана.

- Инженер-механик – 1 позиция

  - Степень в области машиностроения.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре за системами ОВКВ, сантехники и санитарии.

- Инженер-электрик – 1 позиция

  - Степень в области электротехники.

  - Минимум 5 лет опыта в проектировании электрических систем, включая освещение, распределение электроэнергии и готовность к использованию возобновляемых/солнечных источников.

- Сметчик / Специалист по оценке стоимости – 1 позиция

  - Степень в области сметного дела, гражданского строительства или эквивалентная.

  - Минимум 5 лет опыта в подготовке ВОР, оценке стоимости и проверке работ в ходе строительства.

- Специалист по закупкам – 1 позиция

  - Степень в области закупок, инженерии или смежной области.

  - Минимум 5 лет опыта в подготовке тендерной документации, оценке заявок и закупках работ по проектам, финансируемым донорами.

- Специалист по окружающей среде – 1 позиция

  - Степень в области экологических наук или смежной области.

  - Минимум 5 лет опыта в области экологической охраны для строительных проектов.

- Специалист по социальной охране – 1 позиция

  - Степень в области социальных наук или смежной области.

  - Минимум 5 лет опыта в оценке социального воздействия и взаимодействии с сообществами в инфраструктурных проектах.

- Специалист по технике безопасности и охране труда – 1 позиция

  - Степень в области охраны труда, гражданского строительства или смежной области.

  - Минимум 5 лет опыта в управлении охраной труда на строительных площадках.

Минимальный персонал для осуществления авторского надзора на площадке:

- Региональные инженеры по надзору – не менее 8 позиций (распределены по географическим кластерам для обеспечения адекватного охвата; Чуйская и Ошская области могут требовать более одного инженера из-за большого количества площадок), ответственные за ежедневный контроль работ в своем назначенном кластере.

- Помощники инженеров / Инспекторы – не менее 8 позиций, назначенные в кластеры с несколькими параллельно активными площадками для поддержки региональных инженеров и обеспечения полного охвата.

Вспомогательный персонал (по мере необходимости):

Это может включать техников САПР/чертежников, геодезистов, административный и логистический персонал, а также одного Специалиста по оборудованию/ИКТ для поддержки деятельности по проектированию, закупке и установке оборудования.

Участники торгов могут предложить дополнительный персонал, если считают его необходимым для своевременного и качественного выполнения работ. Предложения с расширенным кадровым составом будут оцениваться благоприятно при наличии обоснования.

### 14. Метод выбора

Консультант будет выбран методом выбора с наименьшей стоимостью (Least-Cost Selection - LCS) среди квалифицированных национальных консалтинговых фирм в соответствии с Руководством по закупкам ИБР. Короткий список соответствующих критериям фирм будет приглашен к подаче технических и финансовых предложений. Только фирмы, набравшие минимальный технический балл, будут рассматриваться для финансовой оценки. Контракт будет присужден фирме с наименьшей оцененной финансовой заявкой среди тех, которые прошли технический порог.

Приложение 1. Список объектов

| № | Наименование объекта | Адрес | Кол-во обуч. мест | Вид необходимых строительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип планируемых работ №1 (2 объекта) |  |  |  |  |
| 1 | Иссык-Кульский областной институт образования | г. Каракол | 250 | Новое строительство |
| 2 | Ошский областной институт образования | г. Ош | 250 | Новое строительство |
| Тип планируемых работ №2 (5 объектов) |  |  |  |  |
| 3 | Школа-интернат "Манас" | Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с.Кызыл-Сай, ул.Кочоркул-Ата, 63 | 320 | Капитальный ремонт / строительство |
| 4 | Гимназия-интернат им. Ж.Мавлянова | Жалал-Абадская область, Аксыйский район, г.Кербен, ул. Уметалиева | 1007 | Капитальный ремонт / строительство |
| 5 | Гимназия-интернат им. Н.Исанова | Жалал-Абадская область, Ноокенский район, г.Кочкор-Ата, ул. Муцражан, 1 | 887 | Капитальный ремонт / строительство |
| 6 | Баткенская областная школа-интернат | Баткенская область, г.Баткен, ул.Сабырова,1. | 717 | Капитальный ремонт / строительство |
| 7 | Лицей-интернат им. Кадырмамат уулу Абдыразак | Ошская область, Алайский район, с.Гульчо, ул.Кадырова, 10 | 300 | Капитальный ремонт / строительство |
| Тип планируемых работ №1 (25 объектов) |  |  |  |  |
| 8 | МЧБУ (бывший детский сад) | Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Узун-Кыр, а. Ново-Покровка, ул. Ленина, 479 | 50 | ремонт |
| 9 | Детский сад "МИС" | Чуйская область, г. Кант, ул. Тагаева, 3 | 400 | ремонт |
| 10 | "Василёк" (бывшее здание) | Чуйская область, г. Кант, с. Люксембург, ул. Строительная, 3 | 250 | ремонт |
| 11 | МЧБУ | Чуйская область, Аламудунский район, С.Чокморов айылный аймак, с. Октябрь, ул. Партсъезд, 22 | 180 | ремонт |
| 12 | МЧБУ | Чуйская область, Аламудунский район, С.Чокморов айылный аймак, с. Октябрь, ул. Гоголя | 150 | ремонт |
| 13 | МЧБУ | Чуйская область, Панфиловский район, Кураминский айылный аймак, с. Панфилов, ул. Центральная, 281 | 180 | ремонт |
| 14 | Бывшее здание айыл окмоту | Ошская область, Узгенский район, Алтын-Булак айыл окмоту, с. Кара-Шоро, с. Шамал-Терек | 30 | ремонт |
| 15 | Бывшее здание айыл окмоту | Ошская область, Узгенский район, Жазы айыл окмоту, с. Кайрат | 75 | ремонт |
| 16 | Бывшее кадастровое здание | Ошская область, Араванский район, С.Юсупова айыл окмоту, с. Араван, ул. Х. Абдуллаева | 150 | ремонт |
| 17 | Бывшее общежитие Тоо-Моюнской гимназии | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Ак-Шар | 100 | ремонт |
| 18 | Бывшее здание конторы | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Найман | 75 | ремонт |
| 19 | Пустующее здание детского сада | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Авиз | 120 | ремонт |
| 20 | Бывшее здание средней школы №64 им. Т. Шамырбек уулу | Ошская область, Кара-Суйский район, Баш-Булак айыл окмоту, с. Ачы | 100 | ремонт |
| 21 | Бывшее здание средней школы №121 им. Ж.Шериева | Ошская область, Кара-Суйский район, Папан айыл окмоту, с. Андагул | 100 | ремонт |
| 22 | Бывшее здание средней школы №63 им. 70-летия Октября | Ошская область, Кара-Суйский район, Отуз-Адыр айыл окмоту, с. Жаны Кызыл-Суу | 90 | ремонт |
| 23 | Здание айыл окмоту | Таласская область, Таласский район, Беш-Таш айылный аймак, с. А.Огонбаева | 75 | ремонт |
| 24 | Старое здание школы №11 им. Тешебаева | Джалал-Абадская область, г. Токтогул, с. Арал | 70 | ремонт |
| 25 | Здание ЖББМ им. Ж.Чабалдаева | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Саруу | 120 | ремонт |
| 26 | Детский сад "Солнышко" | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Кызыл-Суу | 240 | ремонт |
| 27 | Возвращенное здание | Иссык-Кульская область, с. Светлая Поляна, ул. Бараканова, а-6 | 100 | ремонт |
| 28 | Бывшее здание школы в с. Кош-Дёбё | Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Ынтымак | 100 | ремонт |
| 29 | Старое здание школы им. А.Колбаева | Иссык-Кульская область, Тонский район, Болот Мамбетов айыл окмоту, с. Жер-Уй | 100 | ремонт |
| 30 | Старый корпус средней школы им. Ж.Шабирова | Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, Жусуп Абдрахманов айылный аймак, с. Орто-Орукту | 50 | ремонт |
| 31 | Бывшее здание ДОУ №12 "Ак-Куу" | Баткенская область, г. Кызыл-Кыя, ул. Жусубалиева, 127 | 120 | ремонт |
| 32 | Детский сад № 34 | г. Ош, ул. А.Масалиева, №25 | не указано | ремонт |