**Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики**

**Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА)**

**Проект “Развитие агропродовольственных устойчивых кластеров” (ПРУАК)**

**(Кредит №7526-KG, Грант GAFSP №TF C4129-KG)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Для консультационных услуг для разработки нормативных правовых документов в сфере племенного животноводства**

**I. Общая информация о проекте:**

Международная ассоциация развития (МАР) предоставила средства кредита и гранта Правительству Кыргызской Республики. Целью проекта является в повышении производительности и устойчивости к изменению климата отдельных агропродовольственных кластеров, а также, в случае возникновения соответствующего установленным критериям кризиса или чрезвычайной ситуации, оперативном и эффективном реагировании на них.

Проект окажет поддержку по развитию в Чуйской, Джалал-Абадской и Нарынской областях двух агропродовольственных кластеров - молочного и садоводческого.

Основной целью реализации проекта является содействие продовольственной безопасности в стране путем поддержки развития агропродовольственных кластеров в рамках правительственной программы развития агропромышленного комплекса, которая будет направлена на устранение ключевых отраслевых ограничений, включая: 1) доступ к финансам; 2) низкая производительность; 3) устаревшие и трудоемкие и ресурсоемкие методы ведения сельского хозяйства; 4) низкое качество питания и ограниченная добавленная стоимость; и 5) ограниченный доступ к конкурентным рынкам.

Проект состоит из следующих компонентов:

**Компонент 1: Инвестиции в развитие агропродовольственных кластеров**. Этот компонент будет предоставлять кредиты молочным и садоводческим кластерам. Прямыми бенефициарами будут являться отдельные фермеры, производители, организованные группы производителей, перерабатывающие предприятия, семеноводческие и племенные хозяйства. Этот компонент будет реализовывать Министерство финансов КР через Отдел управления кредитными линиями при МФ (ОУКЛ).

**Компонент 2: Укрепление институтов и систем.** Данный компонент будет реализовываться Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (МВРСХПП) через Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) для поддержки двух агропродовольственных кластеров: (i) молочного кластера в Чуйской и Джалал-Абадской областях; (ii) кластера садоводства в Нарынской и Джалал-Абадской областях. Данный компонент включает в себя следующие подкомпоненты:

**Подкомпонент 2.1 Обучение и развитие потенциала агропродовольственных кластеров**

Этот подкомпонент направлен на повышение потенциала бенефициаров проекта, включая фермеров, перерабатывающие предприятия, а также других участников целевых агропродовольственных кластеров через проведение комплексных обучений и консультаций.

Учебные программы будут включать улучшение производства, управление качеством продукции, молочное скотоводство и здоровье животных, комплексную борьбу с вредителями и болезнями, соблюдение санитарных и фитосанитарных требований (СФС), безопасность пищевых продуктов и внедрение климатически устойчивых технологий и практик. Обучение будет преимущественно практическим и проводиться на базе демонстрационно-фермерских хозяйств, которые будут созданы в рамках проекта.

Также из средств гранта будет проведено искусственное осеменение 20 000 голов коров в рамках молочного кластера в целях улучшения генетического потенциала местного скота и увеличения производительности молочного производства, а также повышение квалификации техников-осеменаторов по предоставлению услуг фермерам.

Подкомпонент будет финансировать также усиление потенциала Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и его подведомственных департаментов по внедрению цифровых инструментов и платформ для сельскохозяйственной отрасли.

**Подкомпонент 2.2. Улучшение семеноводческой системы**

В рамках данного подкомпонента проект будет способствовать разработке, испытанию и отбору улучшенных, адаптированных к местным условиям, высокоценных, востребованных на рынке сортов семян, устойчивых к изменению климата.

**Подкомпонент 2.3. Улучшение системы племенного животноводства и управления информацией.**

Данный подкомпонент будет поддерживать совершенствование политики и правил разведения животных и разработку национального плана молочно-мясного животноводства (посредством подкомпонента 2.1), оказывать поддержку соответствующим подразделениям МВРСХПП, а также отдельным государственным и частным племенным хозяйствам, отобранным МВРСХПП, путем предоставления качественных племенных быков, сельскохозяйственного оборудования и связанных с ними климат ориентированных технологий. В рамках подкомпонента будет также финансироваться: (i) модернизация региональных ветеринарных лабораторий в Джалал-Абадской и Чуйской областях; (ii) создание информационной системы по племенному животноводству.

**Компонент 3: Операционная поддержка и управление проектом**

Данный компонент будет поддерживать реализацию проекта, включая разработку централизованной системы мониторинга и оценки проекта, которая будет принята ОРП и региональными подразделениями реализации, стратегии коммуникации и взаимодействия с гражданами, согласие с экологическими и социальными стандартами и фидуциарными требованиями, обучением и дополнительными эксплуатационными расходами.

**Компонент 4: Компонент условного реагирования на чрезвычайные ситуации (нулевой компонент)**

Проект будет включать в себя компонент, который обеспечит поддержку в случае чрезвычайной ситуации, включая катастрофы, связанные с климатом, по перераспределению средств проекта для поддержки экстренного реагирования. Данный компонент будет реализовываться из неиспользованных кредитных/грантовых средств проекта других компонентов для покрытия мер реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут вызвать серьезные неблагоприятные экономические и/или социальные последствия для страны, связанные со стихийным бедствием.

В рамках **Подкомпонента 2.1 «Обучение и развитие потенциала агропродовольственных кластеров»** предусмотрена техническая поддержка в проведении анализа, оценки и разработки нормативно-правовой базы, регулирующей систему племенного животноводства.

Племенное животноводство, играющее ключевую роль в устойчивом развитии агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, активно интегрируется в единую унифицированную систему в рамках Евразийского экономического союза.

Для повышения эффективности организации племенного животноводства в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Коллегия Евразийской экономической комиссии (№25 от 17 декабря 2024 года) **рекомендовало** государствам-членам Евразийского экономического союза принимать во внимание унифицированные подходы к бонитировке сельскохозяйственных животных (рекомендация прилагается), применение которых повысит качество проведения селекционно-племенных работ в Кыргызстане и улучшит взаимодействие с государствам-членами ЕАЭС в сфере племенного животноводства.

Реализация унифицированных подходов к бонитировке с/х животных в Кыргызской Республике осуществляется в рамках государственной политики в области племенного животноводства и основана на поручении Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, а также национальных приоритетах в аграрной политике.

**2. Цели задания:**

## Основной целью задания консультанта является разработка нормативных документов, регламентирующих процесс бонитировки сельскохозяйственных животных в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 17 декабря 2024 года об унифицированных подходах к бонитировке сельскохозяйственных животных в государствах-членах Евразийского экономического союза и с учетом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. N 149 "Об утверждении методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в государствах – членах Евразийского экономического союза" (в редакции Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от [28.03.2023 N 39](file:///C:\tamdoc\23kr0039\) и от [22.08.2023 N 125](file:///C:\tamdoc\23kr0125\)).

**3. Объем услуг и обязанности:**

В целях реализации задания Консультант должен на основе действующих в Кыргызской Республике нормативных документов и инструкций по бонитировке с/х животных выполнить следующие работы по унифицированию подходов к бонитировке сельскохозяйственных животных в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии (№25 от 17 декабря 2024 года):

## 1. Пересмотреть и привести в соответствие с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 17 декабря 2024 года об унифицированных подходах к бонитировке сельскохозяйственных животных в государствах-членах Евразийского экономического союза и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. N 149 "Об утверждении методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в государствах – членах Евразийского экономического союза" (в редакции Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от [28.03.2023 N 39](file:///C:\tamdoc\23kr0039\) и от [22.08.2023 N 125](file:///C:\tamdoc\23kr0125\)) следующие инструкции по бонитировке с/х животных:

* Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления;
* Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству крупного рогатого скота мясного направления;
* Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству тонкорунных; полутонкорунных и курдючных овец;
* Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству полутонкорунных овец;
* Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству курдючных овец;
* Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству пуховых, шерстных и молочных коз;
* Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству местных и заводских лошадей.

В инструкцию по бонитировке в виде приложений должны быть включены общие положения по бонитировке; организации бонитировки и комплексу признаков, учитываемых при оценке скота; определению породности; записям и отчетности по бонитировке скота; стандартам по продуктивности с/х животных в разрезе пород и другим вопросам.

2. Совместно со специалистами Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ, Кыргызской национальной аграрной академии и Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов разработать новые инструкции по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству свиней и сельскохозяйственной птицы.

3. Разработать и согласовать новое Положение по бонитировке сельскохозяйственных животных в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 17 декабря 2024 года об унифицированных подходах к бонитировке сельскохозяйственных животных в государствах-членах Евразийского экономического союза и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 24 ноября 2020 г. N 149 "Об утверждении методик оценки племенной ценности  
сельскохозяйственных животных в государствах – членах Евразийского экономического союза" (в редакции Решений Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от [28.03.2023 N 39](file:///C:\tamdoc\23kr0039\) и от [22.08.2023 N 125](file:///C:\tamdoc\23kr0125\)).

**4. Ожидаемые результаты:**

* Обновлены действующие инструкции по бонитировке крупного рогатого скота молочно-мясного и мясного направлений; тонкорунных, полутонкорунных и курдючных пород овец; пуховых, шерстных и молочных коз; местных и заводских пород лошадей в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 17 декабря 2024 года и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. N 149 "Об утверждении методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в государствах – членах Евразийского экономического союза".
* Разработаны новые инструкции по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству свиней и сельскохозяйственной птицы.
* Разработано и согласовано новое Положение по бонитировке сельскохозяйственных животных в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 17 декабря 2024 года об унифицированных подходах к бонитировке сельскохозяйственных животных в государствах-членах Евразийского экономического союза и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. N 149 "Об утверждении методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в государствах – членах Евразийского экономического союза".
* Полный подготовленный пакет нормативно-правовой документации соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии по бонитировке сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике передан в Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

**Требования к оформлению**

* Язык: кыргызский и русский
* Формат: электронный (MS Word, PDF), бумажный экземпляр
* Стиль: деловой, нормативный
* Оформление в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Инструкция по разработке проектов подзаконных актов Кыргызской Республики» от 31 мая 2017 года № 313

**Консультант должен предоставить:**

1. Детальный План действий к данному техническому заданию. Консультант на данном этапе должен согласовать с МВРСХПП и ЦКА структуру и содержание документов, требуемых для разработки.
2. Отчеты о выполнении работ по приведению в соответствие с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии нормативных документов и инструкций по унифицированию подходов к бонитировке сельскохозяйственных животных согласно следующих этапов:

а) Приведение в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 17 декабря 2024 года и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. N 149 "Об утверждении методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в государствах – членах Евразийского экономического союза" все инструкции по бонитировке крупного рогатого скота молочно-мясного и мясного направлений; тонкорунных, полутонкорунных и курдючных пород овец; пуховых, шерстных и молочных коз; местных и заводских пород лошадей;

б) Разработать и согласовать с отделом исполнения решений по животноводству, ветеринарии и пастбищ МВРСХПП КР, Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, Кыргызским НИИ животноводства и пастбищ.

новые инструкции по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству свиней и сельскохозяйственной птицы;

в) Разработать и согласовать с МВРСХПП КР, Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, Кыргызским НИИ животноводства и пастбищ новое Положение по бонитировке сельскохозяйственных животных в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 17 декабря 2024 года об унифицированных подходах к бонитировке сельскохозяйственных животных в государствах-членах Евразийского экономического союза и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. N 149 "Об утверждении методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в государствах – членах Евразийского экономического союза".

1. Финальный отчет. Отчет должен содержать:

* Подробное описание полного объема выполненных работ.
* Копию полного пакета нормативных документов и инструкций по бонитировке сельскохозяйственных животных, подготовленного консультантом на электронных и бумажных носителях.

**5. Институциональные механизмы:**

1. Консультант будет подотчетен МВРСХПП КР и ЦКА по выполнению данного задания;
2. Специалист по животноводству ЦКА и назначенный сотрудник соответствующего отдела МВРСХПП КР будут координировать и контролировать данное задание.
3. Консультант должен поддерживать тесную связь с отделом исполнения решений по животноводству, ветеринарии и пастбищ МВРСХПП КР, Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, Кыргызским НИИ животноводства и пастбищ.
4. Все заинтересованные стороны будут проводить встречи и совместные обсуждения для эффективного исполнения задания.

**6. Вклад клиента:**

* Консультант должен иметь собственный компьютер/ноутбук для выполнения задания.
* МВРСХПП КР, соответствующие подведомственные департаменты окажут содействие консультанту в предоставлении актуальной информации и материалов для выполнения задания.

**7. Период работы:**

Ожидается, что Консультант будет задействован **не более 20 рабочих дней в месяц в течение 4 (четырех) месяцев.**

Длительность задания составит 4 месяца. Срок контракта будет 5 месяцев с учетом процедур согласования с соответствующими сторонами.

Контракт будет основан на конечном выполнении полного объема работ, указанного в п. 1, и будет подписан между ЦКА и Консультантом.

**8. Отчетность, процедура одобрения и выплаты:**

Консультант подготовит и представит директору ЦКА следующие виды отчетов: а) детальный План действий с графиком работ; б) промежуточные отчеты; в) финальный отчет. Отчеты должны быть предоставлены с учетом требований раздела 4 данного технического задания.

Отчеты и документы могут быть предоставлены на русском языке в твердой и электронной версии.

Согласованные финальные версии всех разработанных документов должны быть предоставлены на кыргызском и русском языке в твердой и электронной версии.

Консультант обязан информировать ЦКА о любых трудностях, препятствующих достижению результатов, и рекомендуемые меры по их устранению.

Все отчеты подлежат согласованию с отделом исполнения решений по животноводству, ветеринарии и пастбищ МВРСХПП КР, с координатором компонента 1 и специалистом по животноводству ЦКА, и дальнейшему утверждению директором ЦКА для выплат после предоставления отчетов и результатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результаты** | **Дата предоставления** | **Оплата** | |
| 1. Промежуточный отчет по обновлению действующих инструкций по бонитировке крупного рогатого скота молочно-мясного и мясного направлений; тонкорунных, полутонкорунных и курдючных пород овец; пуховых, шерстных и молочных коз; местных и заводских пород лошадей в соответствии с рекомендациями Евразийской экономической комиссии. | Не позднее 30 дней после подписания контракта. | 25% | |
| 2. Промежуточный отчет по разработке и согласованию  новых инструкций по бонитировке (оценке) племенной ценности и воспроизводству свиней и сельскохозяйственной птицы | Не позднее 60 дней после подписания контракта. | 25% | |
| 3. Разработка и согласование с нового Положения по бонитировке с/х животных в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии. | Не позднее 90 дней после подписания контракта. | 25% | |
| 4. Финальные инструкции и положение с учетом согласования в МВРСХПП. Финальный отчет. | Не позднее 120 дней после подписания контракта. | 25% | |
| **Итого:** | | | **100%** | |

**9. Квалификация и опыт работы:**

Консультант должен соответствовать следующим критериям и квалификации:

* Высшее образование в области зоотехнии, ветеринарии;
* Опыт работы в сфере племенного животноводства не менее 5 лет;
* Знание нормативной базы КР, наличие глубоких знаний в сфере племенного животноводства и селекции скота;
* Доказанный опыт работы по разработке нормативно-правовых документов в сфере животноводства и ветеринарии;
* Хорошее знание кыргызского и русского языков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии** | **Баллы** |
| 1 | Высшее образование в области зоотехнии, ветеринарии | 20 |
| 2 | Опыт работы в сфере племенного животноводства не менее 5 лет | 20 |
| 3 | Знание нормативной базы КР, наличие глубоких знаний в сфере племенного животноводства и селекции скота | 25 |
| 4 | Доказанный опыт работы по разработке нормативно-правовых документов в сфере животноводства и ветеринарии | 25 |
| 5 | Хорошее знание кыргызского и русского языков | 10 |
|  |  | **100** |