**Техническое задание**

**на услуги по проведению тренингов и укреплению потенциала школьного персонала по созданию и управлению школьными садами.**

**I. Общие сведения**

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) в Кыргызстане работает над улучшением продовольственной безопасности и питания уязвимых слоев населения, а также укреплением национальных систем и институтов в Кыргызстане с 2008 года.

В рамках Странового Стратегического Плана (ССП) на 2023–2027 годы ВПП ООН в Кыргызской Республике будет работать по следующим четырем приоритетным направлениям в целях поддержки национального устойчивого развития страны, которые включают:

* Стратегический результат 4: к 2027 году школы в Кыргызской Республике укрепят свой потенциал по предоставлению детям здорового питания и созданию устойчивых решений в области школьного питания для улучшения результатов в области здравоохранения, питания, образования и продовольственной безопасности.

Видение ВПП ООН заключается в том, что в результате этой работы население КР получит улучшенный доступ к национальным системам социальной защиты, которые помогут обеспечить продовольственную безопасность и питание уязвимого населения, а также помогут обществу лучше управлять рисками и быть готовым к стихийным бедствиям в стране.

В рамках результата 4 — «К 2027 году школы в Кыргызской Республике укрепят свой потенциал по предоставлению здорового питания детям и созданию устойчивых решений в области школьного питания для улучшения результатов в области здравоохранения, питания, образования и продовольственной безопасности» — ВПП ООН поддерживает Национальную программу школьного питания, включая совершенствование законодательной и политической базы, внедрение методов здорового питания и изменение социального поведения для борьбы с анемией, недоеданием и задержкой роста, а также для улучшения планирования бюджета и управления продовольственной безопасностью посредством разработки цифровых решений и платформ. ВПП ООН стремится к устойчивому переходу программы под полную национальную ответственность, тесно сотрудничая с отраслевым министерством, районными и городскими департаментами, школами, родителями и местными сообществами. Это включает в себя также внедрение подходов к деятельности по получению дохода на уровне школ и более эффективное планирование закупок и питания, которое позволяет включать в школьное питание продукты собственного производства и школьные сады.

В рамках вышеуказанных направлений ВПП ООН через Программы сотрудничества будет поддерживать различные проекты на территории КР в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и гражданским обществом, где в каждом районе соответствующими постановлениями Правительства КР и техническими соглашениями на 2023-2027 годы созданы Комиссии по реализации Стратегии сотрудничества ВПП ООН, в состав которых вошли районные представители ключевых ведомств в сферах социального развития, образования, развития сельского хозяйства, снижения риска стихийных бедствий и т.д.

В 2025-2026 гг. Мерсико окажет поддержку в реализации проекта “Школьные сады”, финансируемого ВПП ООН, направленный на организацию 50 школьных садов, наращивание потенциала соответствующего персонала школ, снабжение их необходимыми навыками, знаниями, методическими инструментами и материалами, которые позволят им организовать, управлять и поддерживать школьные сады надлежащим образом. С 2013 г. ВПП ООН успешно реализует в Кыргызстане программу школьного питания, добившись значительных результатов в обеспечении младших школьников горячими, разнообразными и питательными блюдами. По Стратегическому результату 4 к 2027 году ВПП будет способствовать укреплению потенциала школ для предоставления детям здорового питания и созданию устойчивых решений в области школьного питания, что позволит улучшить здоровье, питание, образовательные результаты и продовольственную безопасность. Важным направлением является внедрение инициатив по получению доходов на уровне школ, а также более эффективное планирование закупок и питания, включая использование продуктов местного производства, развитие школьных садов и практики домашнего питания.

**II. Сведения о планируемой закупке услуг**

Одной из важных целей Национальной программы школьного питания является предоставление качественного, безопасного, горячего и разнообразного питания учащимся начальных классов школ.  Несмотря на успехи в реализации программ школьного питания, многие дети по-прежнему получают недостаточно разнообразный рацион питания.  Создание грамотно управляемых пришкольных садов может способствовать обеспечению здорового питания, за счет возможности обеспечения свежими продуктами собственного производства: овощи, фрукты, ягоды, зелень. Развитие школьных садов также ведет к повышению уровня образования в области питания и укреплению долгосрочных показателей продовольственной безопасности и здоровья. ВПП ООН совместно с Министерством образования КР и при поддержке Мерсико в КР намерена закупить услуги по проведению базовой оценки инфраструктуры школ, обучению и повышению потенциала школьного персонала в 50 пилотных школах, ранее поддержанных ВПП ООН в КР для развития школьных садов и теплиц открытого и закрытого типа.

**III**. **Цель и назначение услуг**

Наращивание потенциала и укрепление соответствующего школьного персонала с целью оснащения его необходимыми навыками, знаниями, методическими инструментами и материалами, которые позволят школам надлежащим образом и самостоятельно управлять, и поддерживать школьные сады.

Всего по Кыргызстану отобраны со стороны ВПП ООН 50 образовательных учреждений, в которых планируется создание пришкольных садов. В каждой школе предполагается проведение оценки инфраструктуры на организацию внутреннего сада, компостной системы и наружного сада, а также забор на анализ почвы. В каждой школе будет сформирована команда школьного сада, которая будет участвовать на 2-х однодневных тренингах по садоводству. Все школы будут разделены на три группы: г. Ош, Ошская и Баткенская области – 17; Джалал-Абадская и Таласская области – 17; г. Бишкек, Чуйская, Нарынская и Иссык-Кульская области – 16. Планируется нанять трех тренеров-агрономов, которые будут проводить указанные мероприятия в соответствующей группе школ.

**Требование к поставщику услуг:**

* Участие в двух однодневных тренингах ТОТ в формате офлайн и двух совместных пробных визитах в школы г. Ош, с целью отработки единого формата оценки потенциала школы, отбора анализа почвы, проведения тренингов;
* Проведение первых оценочных визитов. Во время первых визитов будут проведены:

-встреча с местным сообществом в каждой школе, с целью информирования о проекте, обсуждения совместных усилий по созданию школьного сада;

-создание команды школьного сада из активистов в каждой школе, создание WhatsApp групп с участием представителей администрации школ, команды школьного сада;

-инфраструктурная оценка потенциала школы (критерии и инструменты оценки будут предоставлены) для развития школьного сада, компостинга и теплиц и заполнение базы данных в предоставленной форме;

-отбор почвы для анализа, в соответствии с инструкциями, предоставленными со стороны организации, которая будет проводить анализ;

* По результатам первого визита, а также основываясь на готовых анализах почвы, составление подробного отчета по каждой вверенной школе с рекомендациями по развитию сада: наиболее подходящий участок на территории школы, наиболее приемлемые культуры для выращивания, методы полива, подходящие удобрения, методы борьбы с вредителями. Разработка пакета предоставляемой помощи для школы со стороны проекта: саженцы, семена, инвентарь и т. д. исходя из условий конкретной школы. Разработка примерных план-схем расположения саженцев в пришкольном саду.
* Адаптация обучающих материалов (предоставленных со стороны Мерсико, ВПП ООН), а также собственных наработок под соответствующие темы тренинга и подготовка раздаточных материалов тренинга и презентаций, пре- и пост тестов;
* Составление и согласование графика проведения тренингов с Мерсико, организация и логистика тренингов, включая организацию кофе-брейка для участников тренингов.
* Для каждого образовательного учреждения будут проведены два 1-дневных тренинга (в октябре-ноябре 2025 г. и феврале-марте 2026 г.) по посадке/ возделыванию, органическому компосту, послеуборочной обработке, включая 6 теплиц с использованием практических упражнений, интерактивных методов проведения, демонстрацией фото- видео материала Участники тренингов будут обучены общей агротехнике различных культур (темы могут различаться в зависимости от школы), включая посадку, выращивание и сбор урожая.
* После проведения тренингов со стороны тренеров-агрономов будут подготовлены и предоставлены Мерсико описательные отчеты, результаты пре- и пост-тестов, списки участников, фотоматериалы;
* Регулярная консультация персонала школы по всем возникающим вопросам по проведенным тренингам, по вопросам развития школьного сада, компостных систем и теплиц в оффлайн и онлайн формате. Оформление постов на русском и кыргызском языках в зависимости от того на каком языке был задан вопрос участников группы;
* Содействие в поиске информации о поставщиках товаров для проекта, проверка качества предлагаемого товара;
* Предоставление ежемесячного отчета об оказанных услугах в Мерсико по установленной форме;
* Постоянное взаимодействие с координатором проекта, участие в решение возникающих операционных вопросов по вверенной школе.

Поставщик должен будет оказать услуги в полном объеме в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем техническом задании, координировать с Мерсико все вопросы, связанные с оказанием услуг, своевременно реагировать на комментарии, замечания и запросы, полученные от ВПП ООН и Мерсико. Все вопросы, связанные с организацией логистики (включая, но не ограничиваясь: переездами, проживанием в гостиницах), полностью являются ответственностью Поставщика.

**IV. Сроки оказания услуг**

Период оказания услуг: 1 фаза- с 1 октября по 08 декабря 2025 года.

                                          2 фаза- с февраля по апрель 2026 года.

Место проведения проектных мероприятий:

* Город Бишкек – 2.
* Город Ош -2.
* Ошская область -6.
* Чуйская область -8.
* Таласская область – 5.
* Баткенская область – 9.
* Джалал-Абадская область –12.
* Нарынская область – 5.
* Иссык-Кульская область – 1.

**V. Требуемая квалификация и опыт**

* Иметь высшее или среднее специальное образование и подтвержденный опыт работы (не менее 5 лет) в области агрономии, особенно в области садоводства, овощеводства, подготовки почвы, защиты растений и применения удобрений, в том числе органических.
* Опыт работы с проектами, связанными с агрономией и сельским хозяйством, в особенности в создании и развитии пришкольных садов.
* Опыт разработки/адаптации учебных модулей и проведения тренингов, семинаров, организации демонстрационных дней и демонстрационных участков.
* Отличные организаторские и коммуникативные навыки, опыт работы в проектах по мобилизации местного сообщества.
* Знание Microsoft Office.
* Умение работать самостоятельно и в команде.
* Честность, открытость и профессионализм в работе.
* Знание действующих нормативно-правовых актов Кыргызской Республики и Технических регламентов Таможенного Союза в сфере сельского хозяйства и продуктов питания.
* Опыт работы с учебными заведениями, предоставляющими горячее питание.
* Опыт по созданию пришкольных садов, теплиц (мини теплиц), систем для компостирования.
* Отличные навыки коммуникации и умение использовать различные функции WhatsApp.
* Свободное владение русским и кыргызским языками, знание английского приветствуется.
* Опыт сбора, анализа данных и написания отчета.

**VI.** **Ожидаемые результаты:**

* График мероприятий (встречи с сообществами, тренинги)
* Заполненная база данных на каждую школу (15–17 школ)
* Отчет, по проведенной оценке, с рекомендациями для каждой школ по видам, количеству необходимых инструментов и материалов для организации садов закрытого и открытого типа, компостирования, полива, подготовки почвы и удобрения.
* Финальные план-схемы расположения саженцев в пришкольном саду.  Перечень необходимого инвентаря, оборудования, удобрений, саженцев и семян для каждой школы.
* Согласованные модули тренинга, программа тренинга, пре и пост тесты
* Отчет по тренингам: описательный, фотоотчет, лист регистрации участников
* Отчет по кофе-брейкам
* Отчет по созданию школьных садов открытого и закрытого типа, компостированию
* Истории успеха 2-3

**Дополнительные условия**

* Согласие соблюдать стандарты операционных процедур (СОП) ВПП ООН и Мерсико по коммуникации с участниками Программы.
* Постоянный доступ к интернету и обязательство заранее предупреждать участников WhatsApp-групп о возможных временных ограничениях в доступе к связи при непредвиденных случаях.
* Наличие собственного компьютера и смартфона.

**VII. Заявление и сопроводительные документы**

Процесс выбора потенциальных кандидатов проходит на основании интервью, оценки требуемой квалификации и ценового предложения кандидатов.

(Наиболее подходящим кандидатам будет предложено заполнить форму ценового предложения).

1.Письмо заинтересованности оказания услуг в требуемой области и районе с указанием места постоянного проживания, включая ФИО заявителя с контактными данными.

2. Резюме с описанием соответствующего опыта работы.

3. Копия паспорта.

4. Копии диплома и сертификатов.

5.Копию Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о государственной регистрации ИП / патента, включая страховой полис (или готовность приобрести в случае присуждения контракта).

**VIII. Условия оплаты**

* Стоимость услуг должна включать оплату услуг в рамках согласованного с Мерсико плана, а также всевозможные сопутствующие расходы необходимые для выполнения описанных услуг, такие как: расходы на транспорт в места расположения объектов, расходы на питание, проживание при необходимости, расходы на связь, включая Интернет, оплату которых исполнитель берет на себя;
* Совокупная цена за услугу должна быть указана исходя из расчета за 1 день предоставленных услуг.
* Оплата будет производиться за фактическое количество оказанных дней услуг за отчетный период на основе предоставления отчета о выполненных услугах с фотографиями и историями успеха, подтверждающими выполнение услуг.
* Оплата будет производиться в кыргызских сомах путем банковского перевода (или банковским чеком) на указанный счет Поставщика на основании подписанных сторонами Акта оказанных услуг, выставленной электронной счет-фактуры, и иных документов, по требованию Финансового отдела Мерсико.
* Поставщик услуг обязан выписывать электронные счета-фактуры (ЭСФ), оформленные в Информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ).
* Оплата будет производиться после качественного и своевременного оказания услуг.
* Ответственность по уплате обязательных налогов и отчислений в соответствии с законодательством КР лежит на Поставщике.

За дополнительной информацией обращаться на адрес ***vmakaev[a@mercycorps.org](mailto:a@mercycorps.org" \t "_blank).***

**Разнообразие, равенство и инклюзивность**.

Достижение нашей миссии начинается с построения команды и совместной работы. Благодаря нашему стремлению включить в нашу организацию специалистов разного происхождения, убеждений, опыта и способов мышления, мы можем лучше использовать коллективную мощь наших команд и решать самые сложные проблемы в мире. Мы стремимся создать культуру доверия и уважения, в которой каждый может делиться своими взглядами и быть самим собой, раскрывать свой потенциал как по отдельности и так и в составе команд и сотрудничать, чтобы выполнять лучшую работу своей жизни. Мы признаем, что разнообразие и инклюзивность — это путь, и мы стремимся учиться, слушать и развиваться, чтобы стать более разнообразными, справедливыми и инклюзивными, чем сегодня.

**Защита и этика**

Мерсико стремится обеспечить уважительное и достойное обращение со всеми людьми, с которыми мы контактируем в ходе нашей работы, будь то члены команды, члены сообщества, участники программ или другие лица. Мы привержены основным принципам предотвращения сексуальной эксплуатации и насилия, изложенным Генеральным секретарем ООН и МПК, и подписанным документом [Межведомственной схемы раскрытия - информации](https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme). Мы не потерпим жестокого обращения с детьми, сексуальной эксплуатации, жестокого обращения или притеснения поставщиков услуг или со стороны поставщиков услуг. В рамках нашей приверженности созданию безопасной и инклюзивной рабочей среды ожидается, что поставщики услуг Мерсико будут вести себя профессионально, уважать местные законы и обычаи и всегда придерживаться [Политик Кодекса поведения и ценностей Мерсико](https://www.mercycorps.org/who-we-are/ethics-policies).

**Равные возможности**

Мерсико - предоставляет равные возможности и не терпит дискриминацию по любому признаку. Мы активно ищем разнообразный опыт, взгляды и навыки, чтобы мы могли коллективно стать сильнее и оказывать устойчивое глобальное воздействие. Мы стремимся создать атмосферу уважения и психологической безопасности, в которой для всех доступны равные возможности. Мы не участвуем и не терпим дискриминации по признаку расы, цвета кожи, гендерной идентичности, гендерного выражения, религии, возраста, сексуальной ориентации, национального или этнического происхождения, инвалидности (включая статус ВИЧ / СПИДа), семейного положения, статуса ветерана или любой другой защищенной группы в местах, где мы работаем.