КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Программа трансформации системы развития профессиональных навыков

(SDSTP)

ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по проектированию для разработки типового проекта объектов начального профессионального образования в Кыргызской Республике

1. История проекта

Кыргызская Республика расположена в сейсмическом регионе и пережила несколько разрушительных землетрясений, которые привели к гибели людей, разрушению инфраструктуры и значительным экономическим потерям. Хотя землетрясения происходят реже, чем другие стихийные бедствия, такие как наводнения и оползни, на них приходится большая часть потерь, связанных с бедствиями в стране. Это объясняется сочетанием высокой сейсмической опасности, большим количеством стареющей уязвимой инфраструктуры в стране, недостатками в потенциале и наличием инвестиций для снижения сейсмических рисков.

Сектор образования особенно подвержен риску землетрясений. В целом в Кыргызской Республике насчитывается около 9 000 школьных зданий, из которых более 70 % были спроектированы и построены до введения современных сейсмических норм и стандартов, что делает их крайне уязвимыми к землетрясениям.   Большинство объектов профессионального образования и обучения (ПТО) были построены в период с 1950 по 1990 год и уже превысили или приближаются к концу своего проектного срока эксплуатации. Школьные учреждения, включая ПТО, не только подвержены значительному сейсмическому риску, но и страдают от базовых условий водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), энергетической неэффективности, устаревшей и стареющей инфраструктуры, что подчеркивает острую необходимость комплексных улучшений для обеспечения не только безопасности, но и адекватной и функциональной среды обучения.

Признавая недостатки инфраструктуры, а также потребности в обучении и развитии именно в сфере ТПО, Министерство просвещения (МП) при поддержке Азиатского банка развития готовит Программу трансформации системы развития навыков (SDSTP), которая направлена на i) повышение трудоспособности и конкурентоспособности молодежи страны путем создания более инклюзивной, ориентированной на навыки системы образования (Итоги 1, 2 и 4); и ii) повышение сейсмической безопасности инфраструктуры профессионального образования в Кыргызской Республике (Итог 3). Министерство просвещения является исполнителем SDSTP и осуществляет непосредственный надзор за выполнением мероприятий 1, 2 и 4 на сайте , в то время как Агентство по развитию сообществ и инвестициям (АРИС) будет осуществлять все мероприятия, связанные с инфраструктурой, в рамках мероприятия 3.

Мероприятие 3 Программы предусматривает улучшение инфраструктуры начального профессионального образования в Кыргызской Республике для обеспечения более безопасных, устойчивых к стихийным бедствиям и климатическим изменениям объектов, которые также являются энергоэффективными, инклюзивными и адаптируемыми к различным целям и местам обучения для создания высококачественной учебной среды.

2. Цель задания

Цель данного задания - разработать типовой проектный пакет для стандартного объекта начального и профессионального образования (включая, в частности, классные комнаты, мастерские, офисы и вспомогательные помещения), который может быть адаптирован как минимум к шести различным местам расположения объекта и конкретным требованиям к обучению (например, экотуризм, горный кластер и сопутствующие услуги, зеленая энергетика, логистика и региональный центр, органическое сельское хозяйство, переработка и торговля). Типовой проект должен соответствовать стандартам сейсмической безопасности и структурной устойчивости, включать энергоэффективность и другие элементы "зеленого" строительства, пожарную безопасность, доступность/универсальный дизайн и другие функциональные усовершенствования для создания современной, инклюзивной и благоприятной для обучения физической среды.

Типовой и запасной варианты будут служить базовым стандартным проектом для Министерства образования для других проектов учреждений профессионального образования, обеспечивая экономическую эффективность, воспроизводимость, гарантию качества и устойчивость.

Более конкретно, в рамках задания консультант должен достичь следующих целей:

- Разработать надежный, модульный и гибкий типовой проект (архитектурный, структурный, гражданский, MEP, ландшафтный, WASH/другие услуги) для учреждения начального профессионального образования, отвечающий требованиям сейсмической безопасности, устойчивости к изменению климата, энергоэффективности, пожарной безопасности и инклюзивного дизайна.

- Убедитесь, что типовой проект может быть адаптирован к требованиям различных учебных специальностей и уровням сейсмической опасности и геотехническим условиям/требованиям к проектированию фундамента.

- Обеспечить соответствие национальным строительным нормам и правилам (включая сейсмические/структурные требования, требования по энергоэффективности, санитарным нормам, вентиляции, пожарной безопасности и универсальной доступности), стандартам и нормам проектирования, принципам политики АБР по охране окружающей среды и социальным гарантиям, а также соответствие международной передовой практике для устойчивой, стабильной и инклюзивной образовательной инфраструктуры.

- Подготовка полного пакета детального проектирования, включая подробные проектные чертежи, спецификации, ведомости объемов работ (BoQ), сметы расходов, а также руководство по проектированию/ справочное руководство для тиражирования и адаптации для типового проекта.

- Предоставление услуг по проектированию и тендерных пакетов для адаптации типового проекта как минимум для шести отдельных объектов, а также авторский надзор во время строительства. Проекты должны быть адаптированы к требованиям программы обучения с учетом ограничений, связанных с конкретным объектом, критериев опасности и геотехнических условий, а также других требований к проектированию.

3. Продолжительность и место оказания услуг

Страной назначения является Кыргызская Республика, а продолжительность услуг оценивается в 24 месяца для проектных услуг с дополнительным временем, необходимым для авторского надзора во время строительства после завершения проектирования.

4. Объем услуг

Консультант должен оказать услуги в соответствии с указанными критериями и стандартами проектирования на следующих этапах и задачах. Каждая задача будет завершаться набором результатов для рассмотрения и утверждения МП/АРИС/АБР.

4.1 Критерии и стандарты проектирования

Проекты и услуги должны соответствовать следующим минимальным критериям и стандартам:

- Структурная / сейсмическая безопасность: Проектирование должно соответствовать национальным строительным нормам и правилам Кыргызской Республики по сейсмическому проектированию, а также, по возможности, принимать улучшенные положения и цели проектирования. Целевые показатели: безопасность для жизни структурных и неструктурных компонентов при сейсмических событиях расчетного уровня и быстрая восстанавливаемость при событиях умеренного уровня; при возможности рассмотреть эксплуатационные показатели для критических учебных зон.

- Устойчивость к различным опасностям: Учет всех соответствующих опасностей, включая землетрясения, оползни, наводнения, ветер/снег, пожары и экстремальные температуры. Обеспечьте безопасный выход и резервные варианты для обеспечения непрерывности обучения, если это возможно.

- Энергоэффективность и интеграция возобновляемых источников энергии: Соответствие национальным стандартам и нормам энергоэффективности. Стремитесь к значительному сокращению спроса на энергию по сравнению с базовым уровнем и рассмотрите возможность интеграции технологий возобновляемых источников энергии (например, солнечных фотоэлектрических батарей, рассчитанных на местные условия), чтобы достичь как минимум уровня эффективности класса B.

- Адаптация к климату и устойчивость: Используйте долговечные, не требующие особого ухода материалы и пассивные стратегии дизайна (изоляция, затенение, дневное освещение, естественная вентиляция), а также включайте сбор воды, управление ливневыми стоками и соответствующее озеленение для создания микроклимата и борьбы с эрозией.

- Доступность и инклюзивность: Соответствие универсальным стандартам доступа (пандусы, доступные туалеты, подъемники в многоэтажных зданиях, тактильные указатели, слуховые/визуальные сигналы) и обеспечение мебели для мастерских и учебных планов, подходящих для учащихся с ограниченными возможностями.

- Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности: Обеспечение пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, безопасного эвакуационного выхода, стратегий разделения помещений и зон аварийного сбора.

- Экономическая эффективность и воспроизводимость: Проекты должны быть экономически выгодными для государственных закупок, обеспечивая баланс между капитальными затратами, стоимостью жизненного цикла и ремонтопригодностью.

- Качество учебной среды: Обеспечение достаточного дневного света, акустики, вентиляции, теплового комфорта, эргономики и возможности подключения ИКТ для поддержки деятельности по профессиональному обучению.

- Качество документации: Обеспечить четкую, согласованную контрактную документацию, готовую к закупкам.

4.2 Этапы проекта

В следующем разделе представлены основные этапы проекта и основные виды деятельности, которые должен выполнить консультант:

Этап 1 - Начало и сбор данных

- Обзор: Национальная политика в области инфраструктуры образования, учебные программы и требования МП по профессиональному обучению, текущий парк зданий МП по ПТО, национальные строительные нормы, включая положения по сейсмическому проектированию, требования по энергоэффективности, требования по проектированию универсальной доступности и правила пожарной безопасности, требования АБР по экологическим и социальным гарантиям, а также общедоступное руководство по устойчивой школьной инфраструктуре.

- Профиль риска и климатические данные: Сбор данных о различных опасностях для Кыргызской Республики, включая сейсмическое районирование, подверженность оползням/наводнениям, ветровые/снежные нагрузки и экстремальные климатические условия, для обоснования критериев проектирования типового проекта образовательного учреждения.

- Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Проведение начальных семинаров с участием Министерства просвещения, региональных/окружных органов управления образованием, менеджеров по профессиональному обучению, преподавателей, студентов, представителей общественности (включая инвалидов и других лиц с особыми потребностями) и команды АБР для подтверждения функциональных требований, подтверждения типов профессионального обучения для типовых проектов и планов непрерывности услуг. Семинар будет включать презентацию механизма рассмотрения жалоб (МРЖ). В настоящее время предполагается, что типовые проекты не будут превышать 5 этажей в высоту, но это может быть изменено на основе консультаций с Министерством просвещения. Мощность для типового образовательного учреждения должна быть подтверждена на начальном этапе. Консультант должен подготовить протокол семинара и резюме взаимодействия с заинтересованными сторонами с указанием ключевых решений и согласованных действий.

- Функциональная справка: Подготовить подробную функциональную справку (список помещений и нормы площади) для типового учреждения и для каждого варианта специализации обучения.

- Начальный отчет: Представление результатов, функциональной справки, анализа рисков/опасностей, набросков подхода к проектированию, первоначальных вариантов концепции и предлагаемого графика этапов 2-5.

Этап 2 - Концептуальное проектирование типового объекта

- Архитектурная концепция(и): На основе согласованных направлений, полученных в ходе первоначальных консультаций, подготовьте альтернативные концептуальные планировки и планировочные решения, демонстрирующие функциональное соответствие профессиональному обучению, планировку мастерских, циркуляцию, гибкие учебные пространства, общежития, складские помещения и расположение служб здания. Покажите, как модульность/повторяемость может способствовать адаптивности. Проекты должны предусматривать возможность многосменного и общественного использования при сохранении безопасности и функциональности.

- Структурная концепция: Предложите оптимальные конструктивные системы для обеспечения сейсмических характеристик и возможности строительства в соответствии с условиями Кыргызской Республики (например, учет уровней сейсмической опасности, выбор вязких, сейсмически детализированных конструктивных систем и отказ от хрупких систем, таких как сборный каркас/стеновые панели). Обосновать цели сейсмической эффективности и предварительную конструктивную стратегию. Определите потенциал для инновационных мер сейсмостойкости, если они экономически эффективны и практичны для реализации в условиях страны (например, подходы к проектированию пропускной способности или современные сейсмические системы, такие как дополнительное демпфирование, изоляция основания).

- Концепция MEP и WASH: Очертите стратегию вентиляции и качества воздуха в помещениях, подход к отоплению/охлаждению (пассивный дизайн, гибридные механические системы), электрораспределение, инфраструктуру ИКТ, водоснабжение и меры по повышению эффективности использования воды, канализацию и логистику переработки отходов для профессиональной деятельности.

- Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности: Обеспечить концепцию обнаружения, сигнализации, безопасного эвакуационного выхода, отсеков и зон аварийного сбора.

- Ландшафт/площадка: Предоставьте концепцию планировки территории, безопасных путей движения и эвакуации, озеленения, тротуаров и пешеходных дорожек, открытых учебных/собирательных площадок, дренажа и управления ливневыми стоками, затенения и микроклимата.

- Цели в области энергетики и устойчивого развития: Предложите целевые показатели (например, процентное снижение энергопотребления по сравнению с местными исходными данными, целевые показатели дневного освещения, параметры внутренней среды) и/или продемонстрируйте соответствие национальным и местным требованиям строительных норм.

- Доступ и инклюзивность: Продемонстрируйте универсальные элементы дизайна, обеспечивающие доступность для пользователей с ограниченными возможностями передвижения, сенсорными и/или когнитивными проблемами. Учитывайте гендерные потребности при строительстве объектов ВСГ.

- Отчет о концептуальном проектировании: Представить концептуальные чертежи (планы, разрезы, высоты, план участка), технические характеристики, примерную смету расходов (порядок величины) и вариант стратегии адаптации модели к видам профессионального обучения.

- Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Проведение консультаций с МП, местными органами управления образованием и другими ключевыми группами заинтересованных сторон по предложенным концептуальным проектам с целью подтверждения предпочтительных вариантов для детального проектирования. На этом этапе должен быть рассмотрен предлагаемый механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). Консультант подготовит протокол семинара и резюме взаимодействия с заинтересованными сторонами с указанием ключевых решений и согласованных действий.

Этап 3 - Разработанный и детальный дизайн типового объекта

- Детальное проектирование: Подготовка полных архитектурных, структурных, MEP, энергоэффективности, пожарной безопасности, доступности, строительных работ и ландшафта чертежей и спецификаций, достаточных для закупки/тендера. Если Министерство энергетики предпочитает BIM (Revit), предоставьте BIM-модели; в противном случае предоставьте согласованные наборы DWG и PDF плюс редактируемые исходные файлы.

- Структурное проектирование: Полный структурный расчет, проверка сейсмического проекта на основе предполагаемого уровня сейсмической опасности (два уровня), детали соединений, проект фундамента (на основе предполагаемых характеристик грунта для репрезентативной площадки) и строительная детализация для обеспечения необходимого уровня безопасности и строительной пригодности.

- Проектирование систем инженерного обеспечения: Предоставьте подробные механические, электрические и сантехнические чертежи и спецификации, включая ОВКВ (если требуется), нормы вентиляции, прокладку механических коммуникаций, электрораспределение с деталями интеграции фотоэлектрических элементов и батарей, проектирование освещения (уровни освещенности), проектирование системы обнаружения и подавления пожара, резервного питания и инфраструктуры ИКТ/АВ.

- Энергоэффективность: Продемонстрируйте, что здания соответствуют минимальному уровню сертификации класса B в соответствии с нормами Кыргызской Республики. Кроме того, можно провести энергетическое моделирование и/или анализ стоимости жизненного цикла, чтобы убедиться в достижении целевых показателей и определить сроки окупаемости инвестиций в меры по повышению энергоэффективности, включая возобновляемые технологии.

- Подробные технические условия и ведомость объемов работ: Подготовить комплексные технические спецификации, графики работ, списки оборудования (включая соображения по обеспечению профессиональным оборудованием), ведомость объемов работ и смету расходов класса 2 (или эквивалентной точности по согласованию).

- Консультант должен провести анализ конструктивных возможностей и стоимостного инжиниринга, чтобы убедиться, что предлагаемая модель обеспечивает баланс между устойчивостью и экономической эффективностью.

- Руководство по проектированию: Разработка всеобъемлющего руководства по проектированию/справочного пособия, в котором будут описаны проектный замысел модели, конструктивные и архитектурные детали, меры по повышению энергоэффективности, методология выбора и определения размеров, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также набор инструментов адаптации для шести вариантов и будущих адаптаций. Руководство по проектированию должно включать модули адаптации, описывающие, как скорректировать конструкцию, ограждающие конструкции, MEP и стратегии для различных типологий объектов (например, удаленная сельская местность с ограниченными коммунальными услугами; компактный городской объект; адаптируемость к различным типам и уровням природных угроз).

- Вовлечение заинтересованных сторон. Консультант должен подготовить материалы для семинара с целью сбора окончательных комментариев по типовому проекту образовательного учреждения до его официального утверждения. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) будет доработан на этом этапе.

Этап 4 - Адаптация/варианты дизайна как минимум для шести объектов/требований к обучению
Для каждого выбранного места/специализации обучения консультант должен:

- Провести консультацию заинтересованных сторон со школьным учреждением и местным органом управления образованием для определения конкретных образовательных и функциональных потребностей для каждого из шести объектов/мест. Консультант должен подготовить протокол семинара и резюме взаимодействия с заинтересованными сторонами с указанием ключевых решений и согласованных действий для каждой консультации.

- Оценка объекта: Проведение рекогносцировки и анализа конкретного участка, включая ориентацию, микроклимат, геотехнические исследования, уклон/рельеф, существующие здания, доступ, инженерные сети, дренаж и опасность. Данные первоначальной оценки участка, включая данные предыдущих геотехнических исследований, выполненных другими компаниями, будут использованы для оценки участка на этом этапе.

- На основе оценки участка и имеющихся данных консультант предложит соответствующие проектные меры по смягчению последствий/адаптации (например, стабилизация склонов, проектирование дренажа, повышение уровня пола, фундамент с учетом особенностей грунта на участке).

- Функциональная адаптация: Анализ функциональных потребностей и перечня оборудования в соответствии со специализацией обучения по профессии для каждого объекта и уточнение планировки мастерских и требований к обслуживанию.

- Структурная и MEP-адаптация: Обеспечьте необходимую адаптацию структурной системы (например, с учетом уровня сейсмической опасности, грунтовых условий и конструкции фундамента) и размеров/конфигурации системы MEP с учетом климатических условий и нагрузки на оборудование.

- Проектные характеристики энергоэффективности: адаптация подходов к доступности технологий/продуктов, климатическим условиям, функциональным требованиям и местным возможностям по эксплуатации и техническому обслуживанию (ТОиР). Консультант должен предоставить сравнение стоимости жизненного цикла и анализ окупаемости мер по повышению энергоэффективности.

- Доступность, инклюзивный дизайн и приспособления для обеспечения безопасности: Убедитесь, что местная адаптация соответствует универсальному доступу и требованиям безопасности жизнедеятельности.

- Подготовка отчетов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на основе детального проекта, необходимых для получения разрешения Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора (МПРЭНТН).

- Поставки по каждому варианту: чертежи варианта (планы/секции/высоты), спецификации варианта, смета варианта и краткое обоснование адаптации (что изменилось и почему).

Этап 5 - Тендерная документация и сопровождение этапа строительства

- Тендерная документация: Подготовить тендерную документацию, включая чертежи, технические спецификации, ведомость объемов работ, инструкции для участников торгов, критерии оценки и графики проведения торгов для типового объекта и шести вариантов (по согласованию). Консультант окажет необходимую техническую поддержку для получения разрешений на строительство. Консультант включит план экологического менеджмента (ПЭМ) в тендерную документацию для управления экологическими рисками.

- Сопровождение строительства, включая авторский надзор: Предоставить объем и стоимость услуг по надзору за строительством. Консультант должен рассмотреть представленные подрядчиками материалы, ответить на запросы, провести периодические инспекции объекта (на критических этапах), засвидетельствовать испытания/пусконаладочные работы систем MEP и любых систем зеленого строительства/энергоэффективности, а также подготовить чертежи по состоянию на момент внесения изменений. Консультант рассмотрит, улучшит и доработает план управления окружающей средой, подготовленный подрядчиками для каждого подпроекта, до утверждения специалистом по охране окружающей среды PIU.

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию: Подготовить руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, охватывающее структурные, архитектурные, MEP системы, фотоэлектрические/возобновляемые источники энергии (если применимо), системы пожарной безопасности и доступности, включая графики технического обслуживания, списки запасных частей и требования к обучению менеджеров объекта. Руководство должно включать рекомендованную систему мониторинга и оценки для измерения эффективности здания после его эксплуатации (энергопотребление, внутренняя среда, время работы систем и удовлетворенность пользователей), графики технического обслуживания, контрольные списки проверок, списки запасных частей и рекомендованные бюджеты на текущее обслуживание.

- Передача: Предоставить окончательный пакет документации и цифровые файлы (с возможностью редактирования) для использования Министерством просвещения.

Кроме того, консультант окажет необходимую техническую поддержку в процессе утверждения МП для официального принятия типовых проектов, включая подготовку проектных справок и презентаций по мере необходимости.

5 Подробные результаты выполнения задания

В данном разделе описаны основные результаты и сроки выполнения, соответствующие согласования, а также требования к составу команды и квалификации ключевых экспертов.

5.1 Основные этапы

Консультант должен предложить подробный график; приведенный ниже график является ориентировочным и подлежит согласованию с МП/АБР.

Таблица 5.1 Основные результаты и сроки выполнения работ

| Нет. | Результаты | Сроки с начала мобилизации контракта |
| --- | --- | --- |
|  | Проект отчета о начале работ и материалы для начального семинара | к концу месяца 2 |
|  | Окончательный отчет о начале проекта | к концу месяца 2.5 |
|  | Модельное образовательное учреждениеОтчет о разработке концепции | к концу месяца 4 |
|  | Материалы по взаимодействию с заинтересованными сторонами, ответы на замечания и окончательный концептуальный проект | к концу 5-го месяца |
|  | Детальный проект, отчеты по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые будут представлены в МНРЭТС, планы экологического менеджмента (ПЭМ) в качестве исходных данных для тендерной документации по модельному образовательному учреждению, смета и отчет об оценке стоимости | к концу 8-го месяца |
|  | Материалы по взаимодействию с заинтересованными сторонами, ответы на замечания и окончательный детальный проект для типовой школы | к концу месяца 11 |
|  | Руководство по проектированию адаптации для типового образовательного учрежденияДизайн | к концу месяца 12 |
|  | Материалы семинара для консультаций по проектированию конкретного объекта | к концу месяца 13 |
|  | Оценка объекта и отчетность | к концу месяца 15 |
|  | Детальное проектирование и предварительная смета расходов для каждого участка (6 участков) | поэтапно в течение месяцев с 16 по 20 |
|  | Ответ на замечания и окончательная доработка детального проекта для каждого участка (6 участков) | поэтапно в течение 18-22 месяцев |
|  | Тендерный проект, включая шаблон технического задания, BOQ, смету и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для каждого объекта (6 объектов) | поэтапно в течение 20-24 месяцев |
|  | Строительные работы/авторский надзор, включая планы работ, анализ испытаний материалов и журналы надзора. | Предполагается, что это произойдет в течение 3-6 лет программы. |

График должен включать сроки рассмотрения и комментирования МП/АБР (например, 2-3 недели на рассмотрение), а также предусматривать проведение консультационных семинаров и совещаний по экспертной оценке. Консультант должен предложить график платежей, согласованный с результатами работы.

Консультант должен убедиться, что предлагаемые виды деятельности по проекту, включая те, которые указаны в тендерной документации, не включены в список запрещенных видов инвестиционной деятельности, содержащийся в Положении о политике гарантий АБР.

Требования к отчетности:

- Все отчеты и чертежи должны быть подготовлены на русском (и/или кыргызском) языке по согласованию с МП/АРИС/АБР. Основные сводные документы и Руководство по проектированию должны быть также подготовлены на английском языке.

- Документы должны быть представлены в редактируемых цифровых форматах: DWG или Revit (для чертежей), MS Word для отчетов/спецификаций, MS Excel для смет и спецификаций, а также PDF-версии для рецензирования.

- Ведение журнала проектирования и реестра рисков, обновляемых на каждом этапе.

- Предоставление презентационных материалов по каждому этапу и запись результатов семинаров.

Все материалы должны включать историю версий и краткое изложение замечаний и ответов МП/АБР.

5.2 Состав команды и квалификационные требования к ключевым экспертам

Фирма-консультант должна обладать следующей квалификацией:

- не менее 10 лет опыта работы в области архитектурного и инженерного проектирования инфраструктуры зданий;

- подтвержденный опыт проектирования сейсмоустойчивых, климатически устойчивых и энергоэффективных зданий в завершенных проектах;

- опыт подготовки типовых или стандартных проектов, модульных/адаптируемых проектных схем или национальных руководящих принципов для общественных объектов является крайне желательным;

- завершение не менее трех (3) сопоставимых проектов в области инфраструктуры образования в течение последних 10 лет, в идеале финансируемых партнерами по развитию (АБР, Всемирный банк, ЕС, агентства ООН и т.д.);

- четкое понимание строительных норм и правил Кыргызской Республики, сейсмических стандартов и процессов получения разрешений; и

- многопрофильный внутренний потенциал или договоренности с СП/субконсультантами.

- Фирма должна быть квалифицирована для проектирования зданий в самой высокой сейсмической зоне страны (9 баллов) и объектов категории II, как минимум.

Для выполнения проекта потребуется многопрофильная команда, состоящая из девяти ключевых экспертов (КЭ) и другого вспомогательного технического персонала.  Предполагается, что все ключевые специалисты будут гражданами Кыргызстана, свободно владеющими русским и кыргызским языками, однако опыт работы в международных проектах является преимуществом. Группа консультантов должна возглавляться на протяжении всего срока проекта главным руководителем группы, имеющим опыт управления проектами в аналогичных проектах. Консультант также должен предложить распределение времени для каждого из ключевых сотрудников для выполнения их соответствующих задач/экспертизы по потребностям заданий, которые должны быть отражены (отражены) в рабочем плане. Руководитель группы должен быть либо инженером-строителем, либо архитектором.

Таблица 5.2 Ключевые эксперты и минимальная квалификация и опыт

| КЭ | Должность | Квалификация | Опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы/главный инженер проекта | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области гражданского строительства или архитектуры. | 15 лет последипломного опыта в области сейсмического/структурного проектирования или архитектурного дизайна. 10 лет работы в качестве руководителя группы/менеджера проекта в многопрофильных проектах и опыт работы в качестве руководителя группы как минимум в 2 проектах с объемом и сложностью работ, аналогичных предлагаемой задаче. Международный опыт желателен, но не является обязательным условием. |
| 2 | Инженер по сейсмостойкому строительству | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области гражданского строительства | 15 лет последипломного опыта в области проектирования, включая не менее 10 лет в области проектирования сейсмостойких конструкций, и наличие квалификационного сертификата профессионального инженера-строителя. Международный опыт желателен, но не обязателен. Знание действующих в Кыргызстане норм и правил проектирования |
| 3 | Главный архитектор проекта | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области архитектуры . | 15 лет последипломного опыта работы в области архитектурного проектирования, включая 10 лет проектирования учебных зданий, с действующим квалификационным аттестатом профессионального архитектора |
| 4 | Инженер-геотехник/геолог | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области геотехнического строительства/геологии | 10 лет последипломного профессионального опыта в области геотехнических и инженерно-геологических изысканий, включая оценку пригодности строительных площадок и определение проектных параметров фундаментов и оснований, с акцентом на сейсмические соображения |
| 5 | инженер по ОВКВ | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области теплоэнергетики, инженерного обеспечения зданий, ОВКВ или строительной инженерии | 10 лет послевузовского профессионального опыта в области проектирования систем ОВКВ, наличие действующего квалификационного сертификата инженера по отоплению и вентиляции. Опыт внедрения мер по повышению энергоэффективности зданий предпочтителен, но не обязателен. |
| 6 | Эксперт по энергоэффективности/зеленому строительству | Степень магистра и/или диплом о высшем пятилетнем образовании (инженер) в области строительства, архитектуры, энергетики и энергоэффективности зданий, экологической инженерии или устойчивого развития зданий | 7 лет последипломного опыта в проектировании и реализации мероприятий по энергоэффективности и экологичности зданий, включая, но не ограничиваясь определением мероприятий, расчетами тепловой нагрузки, потребностей, потерь, составлением энергетических паспортов зданий, измерениями, проектированием и техническим заданием. |
| 7 | Специалист по социальным гарантиям | Высшая степень в области социальных наук или смежных областях | Не менее 7 лет опыта работы в области социальных гарантий в странах Центральной и Западной Азии. Опыт реализации проектов, финансируемых АБР или другими международными финансовыми институтами. Опыт реализации программы кредитования, ориентированного на результат (RBL), является преимуществом. |
| 8 | Специалист по охране окружающей среды | Степень магистра и/или диплом о пятилетнем высшем образовании в области наук об окружающей среде / экологической инженерии или смежной дисциплины | Не менее 7 лет опыта работы в области экологических гарантий в странах Центральной и Западной Азии и квалификационный сертификат специалиста по охране окружающей среды в Кыргызской Республике. Соответствующий профессиональный опыт не менее 5 лет в области охраны окружающей среды и разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) / первичной экологической экспертизы (ПЭЭ). Опыт в планировании, проектировании и разработке экологически безопасных строительных работ, а также экологического анализа и планов действий по охране окружающей среды. Опыт реализации проектов, финансируемых АБР или другими международными финансовыми институтами. Опыт реализации программы кредитования, ориентированного на результат (RBL), является преимуществом. |
| 9 | Инженерный надзор за строительством | Магистр наук в области гражданского/строительного строительства. | 10 лет последипломного опыта в области гражданского/строительного строительства, включая минимум 8 лет опыта в области строительного надзора и мониторинга строительных конструкций. Квалификационный аттестат инженера по обследованию зданий и сооружений; Требуется знание действующих стандартов проектирования, строительных норм, административных систем Кыргызской Республики. |

Помимо вышеперечисленного, для разработки задания требуется следующий вспомогательный персонал: Структурный аналитик, сметчик, дополнительные инженеры по надзору за строительством, инженеры-электрики, инженеры по водоснабжению и канализации, инженер-технолог, чертежники и другой младший персонал (инженеры и архитекторы).

Качество Технического предложения будет оцениваться на основе состава предложенной команды и профиля, квалификации и опыта соответствующих членов.

Изменения в составе команды и в должностях ключевых членов команды экспертов не допускаются в ходе выполнения задания, за исключением случаев, когда это разрешено Заказчиком.

5.3 Рассмотрение, утверждение и обеспечение качества

- Консультант должен включить замечания Министерства энергетики, АРИС и АБР по результатам рецензирования в каждую готовую работу. МЭ и АРИС будут предоставлять сводные комментарии в течение согласованных сроков рассмотрения.

- Рекомендуется провести экспертную оценку структурного/сейсмического проектирования и любого энергетического моделирования. Эксперты могут быть привлечены МЭ/АРИС/АБР или могут быть предложены консультантом для утверждения.

- Консультант должен подробно описать свои внутренние процедуры обеспечения качества, включая координацию проектирования, обнаружение столкновений (BIM или согласованные 2D проверки), анализ пригодности к строительству и стоимостной инжиниринг.

- Окончательные проекты должны получить одобрение МП, АРИС и АБР до их выставления на тендер.

5.4 Интеллектуальная собственность и права на использование

- Все материалы, чертежи, модели, расчеты и руководства, подготовленные в рамках данного задания, являются собственностью Министерства энергетики (от имени Кыргызской Республики) и могут быть использованы для тиражирования, адаптации и строительства без обязательств по выплате роялти.

- Консультант должен предоставить Руководство по проектированию/Справочное руководство и разрешить Министерству просвещения воспроизводить и адаптировать проект для будущих проектов.

- Консультант должен предоставить Министерству просвещения бессрочную, безотзывную лицензию на использование результатов в общественных целях.

6. Обязанности клиента

Обязанности МП и АРИС:

- Предоставить соответствующую политику, учебные программы профессионального обучения и требования к площади, а также указать не менее шести участков с имеющимися данными об объекте (кадастровый план, базовая топография, инженерные сети, если имеются).

- Предоставить национальные строительные/сейсмические нормы и правила, любые местные нормативы и контрольные показатели стоимости.

- Организуйте координацию действий заинтересованных сторон и обеспечьте доступ к участку.

- Своевременное предоставление замечаний (например, в течение двух-трех недель) для обеспечения соблюдения графика.

- Уточнение маршрутов закупок и согласований, необходимых для принятия проекта, получения разрешений от регулирующих органов и закупок.

Рекомендации по улучшению школьной инфраструктуры в Кыргызской Республике, Технический отчет, Всемирный банк, 2024 г. (неопубликованный).

Например, по данным Министерства образования, 23% ПТУ не имеют отопления, 23% - канализации и 13% - водоснабжения.

Предполагается, что для удовлетворения требований, связанных с различиями в уровнях сейсмической опасности на объектах, потребуется два варианта типового проекта.

Будет подтверждено в зависимости от закупок строительных фирм и графиков строительства.