КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Программа трансформации системы развития профессиональных навыков

(SDSTP)

ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектные услуги по оценке зданий и разработке проектов объектов начального профессионального образования в Кыргызской Республике

1. История проекта

Кыргызская Республика расположена в сейсмическом регионе и пережила несколько разрушительных землетрясений, которые привели к гибели людей, разрушению инфраструктуры и значительным экономическим потерям. Хотя землетрясения происходят реже, чем другие стихийные бедствия, такие как наводнения и оползни, на них приходится большая часть потерь, связанных с бедствиями в стране. Это объясняется сочетанием высокой сейсмической опасности, большим количеством стареющей уязвимой инфраструктуры в стране, недостатками в потенциале и наличием инвестиций для снижения сейсмических рисков.

Сектор образования особенно подвержен риску землетрясений. Всего в Кыргызской Республике насчитывается около 9 000 школьных зданий, из которых более 70 % были спроектированы и построены до введения современных сейсмических норм и стандартов, что делает их крайне уязвимыми к землетрясениям. Большинство объектов профессионально-технического образования и подготовки (ПТО) были построены в период с 1950 по 1990 год и уже превысили или приближаются к концу своего проектного срока эксплуатации. Школьные учреждения, включая ПТО, не только подвержены значительному сейсмическому риску, но и страдают от базовых условий водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), энергетической неэффективности, устаревшей и стареющей инфраструктуры, что подчеркивает острую необходимость комплексных улучшений для обеспечения не только безопасности, но и адекватной и функциональной среды обучения.

Признавая недостатки инфраструктуры, а также потребности в обучении и развитии именно в сфере ТПО, Министерство просвещения (МП) при поддержке Азиатского банка развития готовит Программу трансформации системы развития навыков (SDSTP), которая направлена на i) повышение трудоспособности и конкурентоспособности молодежи страны путем создания более инклюзивной, ориентированной на навыки системы образования (Итоги 1, 2 и 4); и ii) повышение сейсмической безопасности инфраструктуры профессионального образования в Кыргызской Республике (Итог 3). Министерство просвещения является исполнителем SDSTP и осуществляет непосредственный надзор за выполнением мероприятий 1, 2 и 4 по адресу , в то время как Агентство по развитию сообществ и инвестициям (АРИС) будет осуществлять все мероприятия, связанные с инфраструктурой, в рамках мероприятия 3.

Мероприятие 3 Программы предусматривает улучшение инфраструктуры начального профессионального образования в Кыргызской Республике для обеспечения более безопасных, устойчивых к стихийным бедствиям и климатическим условиям объектов, которые также являются энергоэффективными, инклюзивными и адаптируемыми к различным целям и местам обучения для создания высококачественной учебной среды.

2. Цель задания

Целью данной консультационной услуги является оказание поддержки Министерству просвещения и АРИС в реализации мероприятий в рамках Мероприятия 3 путем:

1. Проведение детальных геотехнических, сейсмических/структурных оценок, энергетических аудитов, скрининга климатических рисков и должной экологической и социальной экспертизы не менее 40 зданий в максимум 12 учреждениях профессионального образования.

2. Определение характеристик объекта на основе оценки территории для обоснования проектирования, потенциальных мер по сейсмической модернизации для устранения структурной уязвимости, мер по повышению энергоэффективности для повышения энергоэффективности и мер по адаптации к климату для смягчения рисков, связанных с климатом, и связанных с этим затрат.

3. Оценка пригодности зданий для сейсмического переоснащения и модернизации по сравнению с заменой/новым строительством. По результатам оценок здания будут отобраны в качестве кандидатов на сейсмическую модернизацию и модернизацию или замену.

4. Разработка проектов сейсмического переоснащения и модернизации зданий профессионального образования, а также новых проектов реконструкции (если применимо). Проекты модернизации и реконструкции должны соответствовать стандартам сейсмической безопасности и структурной устойчивости, включать энергоэффективность и другие элементы "зеленого" строительства, пожарную безопасность, доступность/универсальный дизайн и другие функциональные усовершенствования для создания современной, инклюзивной и благоприятной для обучения физической среды.

5. Подготовка полных пакетов подробных проектных документов для сейсмической модернизации/модернизации и новых проектов, включая подробные проектные чертежи, расчеты, спецификации, сметы и спецификации.

6. Разработка плана экологического менеджмента (ПЭМ) для включения в тендерную и контрактную документацию.

7. Предоставление услуг по проектированию и тендерных пакетов строительной документации для каждого объекта и авторский надзор в ходе строительства.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с национальными строительными нормами и правилами, стандартами и нормами проектирования, а также в соответствии с международной передовой практикой в области устойчивой, стабильной и инклюзивной образовательной инфраструктуры.

3. Продолжительность и местоположение услуг

Страной назначения является Кыргызская Республика, а продолжительность услуг оценивается в 36 месяцев для услуг по проектированию с дополнительным временем, необходимым для авторского надзора во время строительства после завершения оценок и проектирования.

4. Объем услуг

Консультант должен предоставить услуги по выполнению указанных критериев и стандартов проектирования на следующих этапах и задачах. Каждая задача будет завершаться набором результатов для рассмотрения и утверждения МП/АРИС/АБР. Вся деятельность будет осуществляться в соответствии с национальными строительными нормами и правилами (включая сейсмические/структурные требования, требования по энергоэффективности, санитарии, вентиляции, пожарной безопасности и универсальной доступности), стандартами и нормами проектирования, а также в соответствии с передовым международным опытом в области устойчивой, стабильной и инклюзивной образовательной инфраструктуры и управления окружающей и социальной средой.

4.1 Критерии и стандарты проектирования

Конструкции и услуги должны соответствовать следующим минимальным критериям и стандартам:

- Структурная / сейсмическая безопасность: Проектирование должно соответствовать национальным строительным нормам и правилам Кыргызской Республики по оценке и проектированию сейсмических воздействий, а также, по возможности, принимать улучшенные положения и цели проектирования. Целевые показатели: безопасность для жизни структурных и неструктурных компонентов при сейсмических событиях расчетного уровня и быстрая восстанавливаемость при событиях умеренного уровня; при возможности рассмотреть эксплуатационные показатели для критических учебных зон.

- Устойчивость к различным опасностям: Учет всех соответствующих опасностей, включая землетрясения, оползни, наводнения, ветер/снег, пожары и экстремальные температуры. Обеспечьте безопасный выход и резервные варианты для обеспечения непрерывности обучения, если это возможно.

- Энергоэффективность и интеграция возобновляемых источников энергии: Соответствие национальным стандартам и нормам энергоэффективности. Стремитесь к значительному сокращению спроса на энергию по сравнению с базовым уровнем и рассмотрите возможность интеграции технологий возобновляемых источников энергии (например, солнечных фотоэлектрических батарей, рассчитанных на местные условия), чтобы достичь как минимум уровня эффективности класса B.

- Адаптация к климату и устойчивость: Используйте долговечные, не требующие особого ухода материалы и стратегии пассивного дизайна (изоляция, затенение, дневное освещение, естественная вентиляция), а также включите сбор воды, управление ливневыми стоками и соответствующее озеленение для создания микроклимата и борьбы с эрозией.

- Доступность и инклюзивность: Соответствие универсальным стандартам доступа (пандусы, доступные туалеты, подъемники в многоэтажных зданиях, тактильные указатели, слуховые/визуальные сигналы) и обеспечение мебели для мастерских и учебных планов, подходящих для учащихся с ограниченными возможностями.

- Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности: Обеспечить соответствующие требованиям системы обнаружения пожара, сигнализации, безопасного эвакуационного выхода, стратегий разделения помещений и зон аварийного сбора.

- Экономическая эффективность: Проекты должны быть экономически выгодными для государственных закупок, обеспечивая баланс между капитальными затратами, стоимостью жизненного цикла и ремонтопригодностью.

- Качество учебной среды: Обеспечение достаточного дневного света, акустики, вентиляции, теплового комфорта, эргономики и возможности подключения ИКТ для поддержки деятельности по профессиональному обучению.

- Качество документации: Обеспечить четкую, согласованную контрактную документацию, готовую к закупкам.

4.2 Этапы проекта

В следующем разделе представлены основные этапы проекта и основные виды деятельности, которые должен выполнить консультант:

Этап 1 - Начало, сбор данных и кабинетный обзор

- Обзор: провести камеральный обзор имеющихся данных по объектам и их площадкам, включая имеющиеся проектные и/или строительные чертежи, данные по конкретным площадкам в отношении опасных природных явлений, включая опасные климатические явления, базовые экологические условия, климатические условия, геологические данные, геотехнические данные, границы участка, порядок владения и пользования землей. Кроме того, проанализируйте образовательные и функциональные требования к учреждениям ПТО, включая политику МО, профессиональные учебные программы и требования строительных норм для оценки и восстановления существующих зданий и проектирования новых зданий (связанные с архитектурными, структурными, сейсмическими требованиями, требованиями к услугам, энергоэффективности, пожарной безопасности, универсальной доступности и т. д.), а также общедоступные руководства по созданию устойчивой образовательной инфраструктуры. Консультанту будут предоставлены данные первоначального визуального обследования профессиональных учреждений, включенных в длинный список.

- Вовлечение заинтересованных сторон: Проведение начальных семинаров с участием Министерства просвещения, региональных/районных органов управления образованием, менеджеров по профессиональному обучению, преподавателей, студентов, представителей общественности (включая инвалидов и лиц с другими особыми потребностями) и команды АБР для планирования оценки зданий и подтверждения функциональных требований к модернизированным объектам, включенным в долгосрочный список, подтверждения потребностей в профессиональном обучении (текущих и будущих), а также планов непрерывности обслуживания на этапах оценки и модернизации/реконструкции. Семинар должен включать соображения по социальным гарантиям и охране окружающей среды, презентацию механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) и содержательные консультации с потенциально затрагиваемыми лицами и бенефициарами для получения достаточно подробной информации для оценки воздействия и определения соответствующих мер по смягчению последствий.  Консультант должен подготовить протоколы семинаров и резюме взаимодействия с заинтересованными сторонами с указанием ключевых решений и согласованных действий.

- Начальный отчет: Представление результатов, функционального описания для каждого объекта, включенного в длинный список, анализа рисков/опасностей, общего подхода к разработке оценки, первоначальных вариантов концепции, а также предлагаемой методологии и графика для этапов 2-5.

Этап 2: Исследование объекта, оценка здания и расчет стоимости

- На основе настольных оценок опасности и риска, разработанных на начальном этапе, спланируйте и выполните программу геотехнических исследований площадки для каждого объекта, чтобы более детально изучить опасность, риск и свойства грунта. Они могут включать оценку риска оползней на конкретном участке, испытания грунта и интерпретацию результатов для обоснования оценки зданий, определения любых рисков на конкретном участке, обоснования критериев сейсмического проектирования и параметров конструкции фундамента.

- Проведение детальной оценки зданий на площадках объекта, включая вскрытие и физические испытания в соответствии с нормами Кыргызстана, включая моделирование и анализ каждого здания (например, эквивалент оценки ASCE 41-23 уровня 2, как минимум). Здания-кандидаты должны быть определены в ходе консультаций с заинтересованными сторонами, включая Министерство просвещения, АРИС и местные органы профессионального образования. Некоторые здания могут быть непригодны для модернизации из-за их возраста, состояния или структурной типологии и могут быть кандидатами на снос и реконструкцию.

- Проведите комплексную проверку экологических и социальных гарантий для каждого объекта.

- На основе результатов оценки зданий разработайте концептуальные проекты сейсмостойкого усиления и модернизации и соответствующие сметы расходов на проведение работ по модернизации. Функциональные и другие требования, помимо сейсмической безопасности, будут основаны на результатах консультационных семинаров с заинтересованными сторонами, проведенных на начальном этапе.

- На основе результатов детальной оценки зданий, концептуальных проектов модернизации и сметы расходов провести консультации с Министерством просвещения и местными органами управления профессиональными учебными заведениями для согласования окончательного короткого списка учреждений, в которых будут проводиться работы по модернизации и, возможно, реконструкции зданий учебных заведений. Принятые решения будут скоординированы с планами по созданию типовых проектов учебных заведений для отобранных объектов, где за разработку типового проекта отвечает другая фирма. Кроме того, в каждом конкретном случае будут согласованы цели модернизации зданий (например, обеспечение безопасности жизнедеятельности при определенном уровне сейсмической опасности).

Этап 3: Детальные проекты для выбранных объектов

- Выполнение детального проектирования и составление предварительной сметы для отобранных зданий на объектах, включенных в короткий список, со зданиями-кандидатами на модернизацию и/или реконструкцию не типовых проектов образовательных учреждений, включая, но не ограничиваясь: архитектурное проектирование, структурное/сейсмическое проектирование, проектирование служб здания, включая MEP, HVAC, системы водоснабжения и водоотведения, ИКТ, пожарную безопасность, универсальную доступность, меры по экологизации здания, включая энергоэффективность, водоэффективность, меры по адаптации к экстремальной жаре, меры по смягчению последствий наводнения (если применимо), работы на участке/гражданские работы, включая дренаж и планы аварийного доступа/выхода. Проектная документация должна включать расчетные планы, проектные чертежи, КТД, сметы и спецификации. Все проекты должны соответствовать кыргызским нормам проектирования и некоторым повышенным требованиям для соответствия международным стандартам сейсмического проектирования. Продемонстрируйте, что здания соответствуют минимальному уровню сертификации класса B в соответствии с нормами Кыргызской Республики.  Если Министерство просвещения предпочитает BIM (Revit), предоставьте BIM-модели; в противном случае предоставьте согласованные наборы DWG и PDF, а также редактируемые исходные файлы.

- Подготовить отчеты по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на основе детального проекта, необходимого для получения разрешения Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора (МПРЭТН).

- Подготовьте план реализации и проведите консультации с Министерством просвещения и властями объекта, чтобы поделиться подробными проектами и получить любые отзывы перед подготовкой пакетов тендерной документации, включая поэтапную реализацию и временные меры для работы школы.

Этап 4 - Тендерная документация и поддержка на этапе строительства

- Тендерная документация: Подготовить тендерную документацию, включая чертежи, технические спецификации, ведомости объемов работ, инструкции для участников торгов, критерии оценки и графики проведения торгов для типового объекта и шести вариантов (по согласованию). Консультант окажет необходимую техническую поддержку для получения разрешений на строительство. Консультант включит план экологического менеджмента (ПЭМ) в тендерную документацию для управления экологическими рисками.

- Сопровождение строительства, включая авторский надзор: Предоставить объем и калькуляцию затрат на услуги по строительному надзору. Консультант проверит представленные подрядчиком материалы, ответит на запросы, проведет периодические инспекции объекта (на критических этапах), будет свидетелем испытаний/пусконаладочных работ систем MEP и любых систем "зеленого" строительства/энергоэффективности, а также подготовит отчетные чертежи по факту строительства. Консультант рассмотрит, улучшит и доработает план управления окружающей средой, подготовленный подрядчиками для каждого подпроекта, до утверждения специалистом по охране окружающей среды PIU.

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию: Подготовить руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, охватывающее структурные, архитектурные, MEP системы, фотоэлектрические/возобновляемые источники энергии (если применимо), системы пожарной безопасности и доступности, включая графики технического обслуживания, списки запасных частей и требования к обучению менеджеров объекта. Руководство должно включать рекомендованную систему мониторинга и оценки для измерения эффективности работы здания после завершения эксплуатации: энергопотребление, внутренняя среда, время работы системы и удовлетворенность пользователей), графики технического обслуживания, контрольные списки проверок, списки запасных частей и рекомендованные бюджеты на текущее обслуживание.

- Передача: Предоставить окончательный пакет документации и цифровые файлы (с возможностью редактирования) для использования Министерством просвещения.

Кроме того, консультант окажет необходимую техническую поддержку в процессе утверждения МП для официального принятия типовых проектов, включая подготовку проектных справок и презентаций по мере необходимости.

5 Подробные результаты выполнения Задания

В данном разделе описаны основные результаты и сроки выполнения, соответствующие согласования, а также требования к составу команды и квалификации ключевых экспертов.

5.1 Основные этапы

Консультант должен предложить подробный график; приведенный ниже график является ориентировочным и подлежит согласованию с Министерством просвещения и АРИС.

Таблица 5.1 Основные результаты и сроки выполнения

| Нет. | Результаты | Сроки с начала мобилизации контракта |
| --- | --- | --- |
|  | Проект начального отчета, настольные исследования опасностей и материалы начального семинара | к концу второго месяца |
|  | Окончательный предварительный отчет, включая материалы семинара заинтересованных сторон | к концу месяца 2.5 |
|  | Отчеты об исследовании 12 объектов, включенных в длинный список | поэтапно в течение месяцев с 3 по 9 |
|  | Подробные отчеты об оценке зданий, включая концептуальные проекты модернизации и сметы расходов для 40 зданий | поэтапно в течение месяцев с 5 по 17 |
|  | Материалы семинара для консультаций 2-го этапа (поэтапно в течение 3 консультаций) | к концу месяца 8, 12, 17 |
|  | Детальное проектирование, включая отчеты по ОВОС и ЭМП в качестве исходных данных для тендерной документации по зданиям-кандидатам на модернизацию или реконструкцию (6 объектов) | поэтапно в течение месяцев с 9 по 22 |
|  | Ответ на замечания и доработка детального проекта для каждого объекта (6 объектов) | будет осуществляться поэтапно в течение месяцев с 11 по 24 |
|  | Материалы по взаимодействию с заинтересованными сторонами для пакетов детального проектирования Стадии 3, включая предлагаемый план реализации | к концу 25-го месяца |
|  | Тендерный проект, включая шаблон технического задания, смету и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для каждого участка (6 участков) | поэтапно в течение 25-36 месяцев |
|  | Строительные работы/авторский надзор, включая планы работ, анализ испытаний материалов и журналы надзора. | Предполагается, что это произойдет в течение 4-6 годов программы. |

График должен включать сроки рассмотрения и комментирования МП, АРИС и АБР (например, 2-3 недели на рассмотрение), а также предусматривать проведение консультационных семинаров и совещаний по экспертной оценке. Консультант должен предложить график платежей, согласованный с результатами работы.

Консультант должен убедиться, что предлагаемые виды деятельности по проекту, включая те, которые указаны в тендерной документации, не включены в список запрещенных видов инвестиционной деятельности, содержащийся в Положении о политике гарантий АБР.

Требования к отчетности:

- Все отчеты и чертежи должны быть подготовлены на русском (и/или кыргызском) языке по согласованию с Министерством просвещения и АРИС. Основные сводные документы и Руководство по проектированию должны быть также подготовлены на английском языке.

- Документы должны быть представлены в редактируемых цифровых форматах: DWG или Revit (для чертежей), MS Word для отчетов/спецификаций, MS Excel для смет и спецификаций, а также PDF-версии для рецензирования.

- Ведение журнала проектирования и реестра рисков, обновляемых на каждом этапе.

- Предоставление презентационных материалов по каждому этапу и запись результатов семинаров.

Все материалы должны включать историю версий и резюме всех полученных комментариев и ответов на них.

5.2 Состав команды и квалификационные требования к ключевым экспертам

Фирма-консультант должна обладать следующей квалификацией:

- не менее 10 лет опыта работы в области архитектурного и инженерного проектирования инфраструктуры зданий;

- подтвержденный послужной список в области разработки сейсмоустойчивых, климатически устойчивых и энергоэффективных проектов зданий;

- опыт проведения сейсмических оценок и разработки проектов модернизации;

- завершение не менее трех (3) сопоставимых проектов в области инфраструктуры образования в течение последних 10 лет, в идеале финансируемых партнерами по развитию (АБР, Всемирный банк, ЕС, агентства ООН и т.д.);

- четкое понимание строительных норм и правил Кыргызской Республики, сейсмических стандартов и процессов получения разрешений; и

- многопрофильный внутренний потенциал или договоренности с СП/субконсультантами.

- Фирма должна быть квалифицирована для проектирования зданий в самой высокой сейсмической зоне страны (9 баллов) и объектов категории II, как минимум.

Для выполнения проекта потребуется многопрофильная команда, состоящая из девяти ключевых экспертов (КЭ) и другого вспомогательного технического персонала.  Предполагается, что все ключевые специалисты будут гражданами Кыргызстана, свободно владеющими русским и кыргызским языками, однако опыт работы в международных проектах является преимуществом. Группа консультантов должна возглавляться на протяжении всего срока проекта главным руководителем группы, имеющим опыт управления проектами в аналогичных проектах. Консультант также должен предложить распределение времени для каждого из ключевых сотрудников для выполнения их соответствующих задач/экспертизы по потребностям заданий, которые должны быть отражены (отражены) в рабочем плане. Руководитель группы должен быть либо инженером-строителем, либо архитектором.

Таблица 5.2 Ключевые эксперты и минимальная квалификация и опыт

| КЭ | Должность | Квалификация | Опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области гражданского строительства или архитектуры. | 15 лет последипломного опыта в области сейсмического/структурного проектирования или архитектурного дизайна. 10 лет работы в качестве руководителя группы/менеджера проекта в многопрофильных проектах и опыт работы в качестве руководителя группы как минимум в 2 проектах с объемом и сложностью работ, аналогичных предлагаемой задаче. Международный опыт желателен, но не является обязательным условием. |
| 2 | Старший инженер по сейсмостойкому строительству/Главный инженер проекта | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области гражданского строительства | 15 лет последипломного опыта в области сейсмического/структурного проектирования, включая минимум 10 лет опыта в области сейсмического проектирования сооружений, в том числе связанных с сейсмической оценкой и модернизацией зданий, и действующий квалификационный сертификат в области гражданского/структурного строительства. Международный опыт желателен, но не является обязательным требованием. Необходимо знание действующих норм проектирования Кыргызской Республики. |
| 3 | Главный архитектор проекта | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области архитектуры | 15 лет последипломного опыта работы в области архитектурного проектирования с опытом работы над проектами учебных зданий с действующим квалификационным аттестатом профессионального архитектора. |
| 4 | Инженер-геотехник/геолог | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области геотехнического строительства/геологии | 10 лет последипломного профессионального опыта в области геотехнических и инженерно-геологических изысканий, включая оценку пригодности строительных площадок и определение проектных параметров фундаментов и оснований, с акцентом на сейсмические соображения |
| 5 | инженер по ОВКВ | Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области теплоэнергетики, инженерного обеспечения зданий, ОВКВ или строительной инженерии | 10 лет послевузовского профессионального опыта в области проектирования систем ОВКВ, наличие действующего квалификационного сертификата инженера по отоплению и вентиляции. Опыт внедрения мер по повышению энергоэффективности зданий предпочтителен, но не обязателен. |
| 6 | Эксперт по энергоэффективности/зеленому строительству | Степень магистра и/или диплом о высшем пятилетнем образовании (инженер) в области строительства, архитектуры, энергетики и энергоэффективности зданий, экологической инженерии или устойчивого развития зданий | 7 лет последипломного опыта в проектировании и реализации мероприятий по энергоэффективности и экологичности зданий, включая, но не ограничиваясь определением мероприятий, расчетами тепловой нагрузки, потребностей, потерь, составлением энергетических паспортов зданий, измерениями, проектированием и техническим заданием. |
| 7 | Специалист по социальным гарантиям | Высшая степень в области социальных наук или смежных областях | Не менее 7 лет опыта работы в области социальных гарантий в странах Центральной и Западной Азии. Опыт реализации проектов, финансируемых АБР или другими международными финансовыми институтами. Опыт реализации программы кредитования, ориентированного на результат (RBL), является преимуществом. |
| 8 | Специалист по охране окружающей среды | M. Магистр наук в области экологии / инженерной экологии или смежной дисциплины | Не менее 7 лет опыта работы в области экологических гарантий в странах Центральной и Западной Азии и квалификационный сертификат специалиста по охране окружающей среды в Кыргызской Республике. Соответствующий профессиональный опыт не менее 5 лет в области охраны окружающей среды и разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) / первичной экологической экспертизы (ПЭЭ). Опыт в планировании, проектировании и разработке экологически безопасных строительных работ, а также экологического анализа и планов действий по охране окружающей среды. Опыт реализации проектов, финансируемых АБР или другими международными финансовыми институтами. Опыт реализации программы кредитования, ориентированной на результат (RBL), является преимуществом. |
| 9 | Инженерный надзор за строительством | Магистр наук в области гражданского/строительного строительства. | 10 лет последипломного опыта в области гражданского/строительного строительства, включая минимум 8 лет опыта в области строительного надзора и мониторинга строительных конструкций. Квалификационный аттестат инженера по обследованию зданий и сооружений; Требуется знание действующих стандартов проектирования, строительных норм, административных систем Кыргызской Республики. |

Помимо вышеперечисленного, ожидается наличие следующего (не ключевого) вспомогательного персонала для разработки задания: Структурный аналитик, инженер-проектировщик, сметчик, специалист по строительной инспекции/инженер по надзору за строительством, инженеры-электрики, инженеры по водоснабжению и канализации, инженер-технолог, чертежники и другой младший персонал (инженеры и архитекторы).

Качество Технического предложения будет оцениваться на основе состава предложенной команды и профиля, квалификации и опыта соответствующих членов.

Изменения в составе команды и в должностях ключевых членов команды экспертов не допускаются в ходе выполнения задания, если только это не разрешено Заказчиком.

5.3 Рассмотрение, утверждение и обеспечение качества

- Консультант должен включить замечания Министерства просвещения, АРИС и АБР по результатам рецензирования в каждую готовую работу. МП и АРИС будут предоставлять сводные комментарии в течение согласованных сроков рассмотрения.

- Рекомендуется провести экспертную оценку структурного/сейсмического проектирования и любого энергетического моделирования. Эксперты могут быть привлечены МП/АРИС/АБР или могут быть предложены консультантом для утверждения.

- Консультант должен подробно описать свои внутренние процедуры обеспечения качества, включая координацию проектирования, обнаружение столкновений (BIM или согласованные 2D проверки), анализ пригодности к строительству и стоимостной инжиниринг.

- Окончательные проекты должны получить одобрение МП, АРИС и АБР до их выставления на тендер.

5.4 Интеллектуальная собственность и права на использование

- Все материалы, чертежи, модели, расчеты и руководства, подготовленные в рамках данного задания, являются собственностью Министерства просвещения (от имени Кыргызской Республики) и могут быть использованы для тиражирования, адаптации и строительства без обязательств по выплате роялти.

- Консультант должен предоставить МП бессрочную, безотзывную лицензию на использование результатов в общественных целях.

6. Обязанности клиента

Обязанности МП и АРИС:

- Предоставить соответствующую политику, учебные программы профессионального обучения и требования к помещениям, а также назначить не менее пяти учебных заведений для разработки проектов модернизации зданий и/или проектирования нового строительства, имеющиеся данные об объекте (кадастровый план, базовая топография, инженерные сети, если имеются).

- Предоставьте национальные строительные/сейсмические нормы и правила, любые местные нормативы и контрольные показатели стоимости.

- Организуйте координацию действий заинтересованных сторон и обеспечьте доступ к участку.

- Своевременное предоставление замечаний (например, в течение двух-трех недель) для обеспечения соблюдения графика.

- Уточнение маршрутов закупок и согласований, необходимых для принятия проекта, утверждения нормативных документов и закупок.

7. Приложения

A1. Государственная программа "Безопасные школьные и дошкольные образовательные организации в Кыргызской Республике на 2015-2024 годы" Документ

A2. Всемирный банк. 2018. Практическое руководство по сейсмическому проектированию и строительству для модернизации школ в Кыргызской Республике.

A3. Совет по прикладным технологиям. 2019. Определение приоритетов безопасности школьных зданий для сейсмического переоснащения с использованием оценки рисков, основанной на показателях, в Кыргызской Республике.

(дополнительные документы Приложения будут добавлены)

Рекомендации по улучшению школьной инфраструктуры в Кыргызской Республике, Технический отчет, Всемирный банк, 2024 г. (неопубликованный).

Например, по данным Министерства образования, 23% ПТУ не имеют отопления, 23% не имеют канализации и 13% не имеют водоснабжения.

Общее количество зданий и учебных заведений будет пересмотрено на основе текущего сбора данных и окончательно определено перед проведением запроса предложений.

Достижение минимального уровня эффективности класса B.

Будет подтверждено. Достижение класса B для всех модернизированных зданий может оказаться слишком обременительным и затратным.

Будет подтверждено в зависимости от закупок строительных фирм и графиков строительства.